Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019 г. Семикаракорск № 611

О подготовке и праздновании

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В целях организации подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 на территории Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию   
   75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения.
2. Утвердить:

2.1. Положение об организационном комитете по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   
1941 - 1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения согласно приложению 1.

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и празднованию   
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения согласно приложению 2.

2.3. План мероприятий по подготовке и празднованию 75–ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения согласно приложению 3.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения Г.В.Юсина

Исп: С.Ю. Деревенченко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 14.10.2019 № 611

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете

по подготовке и празднованию 75 - й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

1. Организационный комитет по подготовке и празднованию   
75 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – оргкомитет) является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях подготовки и проведения в Семикаракорском городском поселении праздничных мероприятий, посвященных 75 - й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а также обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), учреждений и предприятий города Семикаракорска, участвующих в реализации праздничных мероприятий.

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами Ростовской области, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, Уставом муниципального образования «Семикаракорское городское поселение», а также настоящим Положением.

3. Задачами оргкомитета являются:

3.1. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения.

3.2. Организация координации деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями (объединениями), учреждениями и предприятиями города Семикаракорска по вопросам подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения.

3.3. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий   
по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, утверждаемого главой Администрации Семикаракорского городского поселения.

4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), учреждений и предприятий города информационные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции оргкомитета.

4.2. Заслушивать представителей органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), учреждений и предприятий города по вопросам, отнесенным к компетенции оргкомитета.

4.3. Создавать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции оргкомитета.

5. Председателем оргкомитета является заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены оргкомитета.

Состав оргкомитета утверждается главой Администрации Семикаракорского городского поселения. Состав рабочих групп утверждается решением оргкомитета.

6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его поручению заместитель председателя оргкомитета.

Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании оргкомитета является решающим.

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргкомитета. Копии протоколов заседаний оргкомитета рассылаются его членам.

8. Оргкомитет информирует заинтересованные органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления, общественные организации (объединения), учреждения и предприятия города о принятых решениях.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет Администрация Семикаракорского городского поселения.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 14.10.2019 № 611

Состав

организационного комитета по подготовке и празднованию

75–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Семикаракорского городского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Юсина Г.В. | - заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, председатель оргкомитета; |
| Рыженко А.Н. | - директор МБУ «Городской культурно-досуговый центр», заместитель председателя оргкомитета; |
| Деревенченко С.Ю. | - старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения, секретарь оргкомитета; |
|  | члены оргкомитета: |
| Здоровцева Н.Ю. | - директор МБУК «Семикаракорский историко-краеведческий музей» (по согласованию); |
| Карпукова Р.В. | - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Семикаракорского агротехнологического техникума (по согласованию); |
| Кирсанов В.В. | - председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); |
| Литвинов А.В. | - инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе МБУ «Городской культурно-досуговый центр»; |
| Петрушин Я.В. | - директор МБОУ ДО «Семикаракорская ДЮСШ» (по согласованию); |
| Пишванов А.В. | - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Семикаракорскому району (по согласованию); |
| Рожненко Е.В. | - главный специалист Отдела образования Администрации Семикаракорского района (по согласованию); |
| Тузов Д.В. | - военный комиссар по Семикаракорскому и Мартыновскому району (по согласованию); |
| Хромогина Л.Н. | - заведующий Отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района (по согласованию); |
| Шарикалова Е.Л. | - заместитель директора по художественной деятельности – художественный руководитель МБУ «Городской культурно-досуговый центр». |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 3

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 14.10.2019 № 611

П Л А Н

мероприятий по подготовке и празднованию 75 – ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения | Ответственный  организатор – исполнитель | Участники - исполнители |
| 1. Организационная работа | | | | | |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и празднованию 75–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Семикаракорского городского поселения | Январь-апрель | Администрация города | Юсина Г.В. | Члены координационного совета |
|  | Участие в проведении заседаний районного Оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы | По плану Оргкомитета | Администрация района | Юсина Г.В. | - |
|  | Подготовка плана праздничных мероприятий, посвященных 75 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | До 10.03.2020 | Администрация города | Юсина Г.В. | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. |
|  | Внесение предложений в городское Собрание депутатов по обеспечению мероприятий, посвященных Дню Победы | При формировании бюджета | Администрация города | Горяинова Е.В. | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. |
|  | Взаимодействие с районным отделом образования, отделом культуры, ЦРБ, отделом ВКР РО по Семикаракорскому и Мартыновскому районам, районным Советом ветеранов по вопросам подготовки к юбилейным торжествам | Весь период | Администрация города | Юсина Г.В. | - |
|  | Подготовка предложений по комплексному оформлению города к празднованию Дня Победы | До 1 марта 2020 | Территория города | Юсина Г.В. | Сулименко А.В.,  Силин Д.М.,  Рыженко А.Н.,  Чечин С.С. |
|  | Организация праздничного оформления города (флаговые композиции, флажки, флаги, перетяжки) | до 27.04.2020 | Территория города | Юсина Г.В. | ГКДЦ,  Рыженко А.Н.,  ЦКБ,  Чечин С.С. |
|  | Организация и проведение общегородской акции «Ветеранам Семикаракорска - всеобщее внимание и заботу» | Апрель - май | Территория города | Администрация города  Чайкина О.Ю. | Участники акции - объекты торговли и бытового обслуживания |
|  | Организация и проведение городских акций:  - «Георгиевская ленточка»;  - «Вспомним всех поименно» | 6-8 мая  2020 | Территория города | Администрация города,  Деревенченко С.Ю. | Молодежный совет города |
|  | Организация охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных, торжественных и общественно - массовых мероприятий, обеспечение антитеррористической защищенности | 08.05.2020  09.05.2020 | Территория города | Администрация города,  Юсина Г.В. | Администрация города,  Силин Д.М.,  Гавриленко А.А.,  ОМВД Семикаракорского района,  Быстров С.Ю. |
|  | Организация ограничения дорожного движения на улицах и проспектах города в связи с проведением праздничных мероприятий (постановление об ограничении движения, информация в СМИ) | До 05.04.2020. | Администрация ггорода | Юсина Г.В. | Администрация города,  Силин Д.М.,  Гавриленко А.А. |
|  | Уточнение базы данных инвалидов, участников и ветеранов ВОВ, проживающих в городе и поддержание её в актуальном состоянии | Весь период | Территория города | Администрация города  Юсина Г.В. | Администрация города,  Деревенченко С.Ю. |
|  | Осуществление мониторинга обследования жилищно- бытовых условий инвалидов и участников ВОВ с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи | Сентябрь 2019- март 2020 | Территория города | Ильин М.Н. | Силин Д.М. |
|  | Организация охраны памятников и мемориалов Великой Отечественной войны силами представителей общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудниками полиции | Весь период | Территория города | Ильин М.Н. | Администрация города, Гавриленко А.А., ОМВД,  Быстров С.Ю. |
|  | Организация помощи ветеранам ВОв в проведении ремонта мобильными ремонтными бригадами специалистов жилищно-коммунального хозяйства (по мере необходимости) | 2019-2020 | Территория города | Силин Д.М. | МП ЖКХ  Иванов Д.А.  МКУ ЦКБ  Чечин С.С. |
|  | Организация и проведение поздравления на дому ветеранов и участников Великов Отечественной войны с Днём Победы с вручением подарков | До 09.05.2020 | Территория города | Администрация города  Юсина Г.В. | Администрация города,  Паршина Н.П. |
|  | Организация вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам ВОВ и труженикам тыла | До 1 мая 2020 согласно графику | Территория города | Юсина Г.В. | Администрация города,  Паршина Н.П. |
|  | Организация телевизионной съемки праздничных мероприятий | По плану мероприятий | - | Администрация города  Юсина Г.В. | СННТВ  Котляров Е.М. |
|  | Организация нестационарной торговли в местах празднования | Май 2020 | - | Администрация города  Чайкина О.Ю. | Предприятия торговли |
|  | Организация размещения государственной символики на административных зданиях учреждений и предприятий, тематическое украшение фасадов и внутренних помещений офисов | До 04.05. 2020 | - | Администрация города  Сулименко А.В. | Руководители |
|  | Размещение информации о проводимой акции «Бессмертный полк» и других мероприятий в рамках празднования Дня Победы в газете, на телеканале, официальном сайте, социальных сетях | До 04.05.2020 | - | Администрация города  Юсина Г.В. | Администрация города  Деревенченко С.Ю. |
|  | Информационное освещение мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Постоянно | - | Администрация города  Юсина Г.В. | Администрация города,  Сидорович Ю.В., Деревенченко С.Ю, СМИ, Алексеева Л.И. |
|  | Организация проведения возложения венков и живых цветов коллективами предприятий и учреждений города к обелиску - мемориалу воинской славы на пл. имени Героя Советского Союза И.А. Левченко, воинским захоронениям | 8 мая  9.00-11.30 | пл. им.  И.А. Левченко, обелиски | Администрация города  Юсина Г.В. | Администрация города,  Антипова Ю.Г.,  предприятия и учреждения города, ДДТ |
|  | Обеспечение дежурства бригад скорой помощи в местах массовых праздничных мероприятий | 08-09.05.2020 | Территория города | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | ЦРБ,  Середа А.Н. |
|  | Обеспечение дежурства расчетов пожарной охраны в местах массовых праздничных мероприятий | 09.05.2020 | Территория города | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | ПСЧ,  Казанцев А.С. |
|  | Обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения торжественных мероприятий | По согласованию | Территория города | Ильин М.Н. | Администрация города, Гавриленко А.А.,  ОМВД,  Быстров С.Ю.,  ПСЧ, Казанцев А.С. |
| 1. Культурно – массовые и спортивные мероприятия | | | | | |
|  | Проведение праздничных мероприятий в организациях, на предприятиях с приглашением и чествованием участников ВОВ и тружеников тыла | Апрель – май  2020 | Предприятия и учреждения города | Руководители предприятий и учреждений города | - |
|  | Организация возложения венков и цветов к обелиску-мемориалу на пл. имени Героя Советского Союза И.А. Левченко | 07-08.05.2020 | пл. им.  И.А. Левченко | Администрация города  Юсина Г.В. | ГКДЦ,  Рыженко А.Н., предприятия и учреждения города |
|  | Проведение торжественных мероприятий в честь освобождения города Семикаракорска от немецко-фашистских захватчиков | 4 января  2020 | Пл. Левченко | Юсина Г.В. | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. |
|  | «Завтра была война». Показ кинохроники, художественных фильмов о Великой Отечественной войне на открытых площадках | Май  2020 | Городской парк,  ГКДЦ | Юсина Г.В. | ГКДЦ  Рыженко А.Н. |
|  | Организация и проведение вечера Памяти «Пока горит свеча» (факельно - свечное шествие) | 8 мая  2020  20.00 | пл. им. И.А. Левченко | МБУК РДК  Губский Е.В. | РДК, Отдел образования, ОУ города, САТТ |
|  | Организация и проведение митинга - концерта «В сердцах навеки!» | 8 мая  2020  20.30 | пл. Станичная | МБУ ГКДЦ  Рыженко А.Н. | МБУ ГКДЦ  Шарикалова Е.Л. |
|  | Организация и проведение праздничного шествия колонн предприятий и учреждений города, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая  2020  9.30 – 10.30 | пр. Закруткина,  пр. Атаманский | Администрация города  Юсина Г.В. | МБУ ГКДЦ  Шарикалова Е.Л.,  Отдел образования, ДЮСШ, ДДТ, ОУ города, САТТ,  МБУК РДК,  предприятия и учреждения города |
|  | Организация и проведение шествия участников акции «Бессмертный полк» в городе Семикаракорске | 9 мая  2020  9.30 – 10.00 | пр. Закруткина,  пр. Атаманский | Администрация города  Юсина Г.В. | Администрация города  Деревенченко С.Ю. |
|  | Организация и проведение народного гулянья, посвященного Дню Победы | 9 мая  2020  11.00 | городской парк | МБУ ГКДЦ  Рыженко А.Н. | ГКДЦ, РДК, ОО, СДШИ, СИКМ, ДДТ |
|  | Организация и проведение праздничного концерта «Великой Победе – Слава!» | 9 мая  2020  19.30 | пл. Станичная | МБУ ГКДЦ  Рыженко А.Н. | МБУ ГКДЦ  Шарикалова Е.Л. |
|  | Организация и проведение праздничного фейерверка | 9 мая  2020  21.00 | пл. Станичная | Администрация района, Администрация города, ГКДЦ | ГКДЦ,  ПСЧ-74  Казанцев А.С. |
|  | Участие в областном конкурсе военно - патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 1 полугодие 2020 | По месту назначения | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | - |
|  | Участие в финальном этапе Донского культурного марафона | Апрель  2020 | По месту назначения | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | - |
|  | Организация и проведение выставок, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Апрель - май  2020 | ГКДЦ | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | ГКДЦ,  Горяйнова Г.Н. |
|  | Организация книжных выставок и литературных вечеров, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Апрель - май  2020 | ГКДЦ | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | ГКДЦ,  Горяйнова Г.Н. |
|  | Участие в региональном этапе Международной акции «Читаем детям о войне» | Май  2020 | По месту назначения | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | - |
|  | Участие в торжественном собрании (концерте), областных праздничных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | Май  2020 | По месту назначения | ГКДЦ,  Рыженко А.Н. | - |
| 1. Мероприятия материально – технического обеспечения | | | | | |
|  | Проведение работ по ремонту и благоустройству мест воинских захоронений, обелиска-мемориала и прилегающих территорий | Апрель  2020 | Пл. Левченко, городское кладбище | Администрация города  Силин Д.М. | МП ЖКХ  Иванов Д.А.  МКУ ЦКБ  Чечин С.С. |
|  | Проведение субботников по благоустройству улиц, скверов, площадей и других зон отдыха горожан | Апрель,  август  2020 | Территория города | Силин Д.М. | ЖКХ,  Иванов Д.А.,  ЦКБ, Чечин С.С., учреждения и предприятия города |
|  | Установка мусорных контейнеров, биотуалетов в местах массовых праздничных мероприятий | До  08.05. 2020 | Территория города | Силин Д.М. | ЦКБ,  Чечин С.С. |
|  | Уборка территории проведения праздничных мероприятий | 08-09.05.2020 | Территория города | Силин Д.М. | ЦКБ,  Чечин С.С. |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина