Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2017                                    г. Семикаракорск                                           № 130

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 6 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

В.И.Братков

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от   14.07.2017 № 130

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка
 и противодействие преступности» за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «пожарная безопасность» |  |  | - | - | 25,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Зам. Главы Братков В.И.. | уменьшение количества пожаров |  |  | 14,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения на воде, изготовление учебных пособий типографским способом» | Зам. Главы Братков В.И. | увеличение количества населения обученного правилам пожарной безопасности |  |  | 11,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 882,9 | 365,6 | 877,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения» | Зам. Главы Братков В.И. | увеличение количества оповещенного населения |  |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансирование аварийно-спасательных формирований согласно переданным полномочиям» | Зам. Главы Братков В.И. | уменьшение количества чрезвычайных ситуаций | 30.12.2016 | 31.12.2017 | 897,9 | 365,6 | 877,9 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  | 376,8 | 84,5686 | 170,9142 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения водолазных работ» | Зам. Главы Братков В.И. | уменьшение количества травм на воде и погибших на воде | 24.04.2017 | 30.06.2017 | 36,0 | 0 | 36,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных обработок» | Зам. Главы Братков В.И. | уменьшение количества населения подверженного укусам насекомыми и клещами | 10.03.2017 06.04.2017 | 30.11.2017 31.12.2017 | 100,0 | 55,473 | 96,250 2,9736 |
| 3.3 | Основные мероприятия «Услуги и обучение спасателей» |  |  | 24.04.2017 | 30.06.2017 | 39,80 | 0 | 29,820 |
| 3.4 | Основное мероприятие «содержание поста на воде» | Зам. Главы Братков В.И. | уменьшение количества погибших, спасенных и травмированных на воде | 30.05.2017 | 31.08.2017 | 194,0 | 23,225 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие «Приобретение современных спасательных и медицинских средств» | Зам. Главы Братков В.И. | уменьшение количества погибших, спасенных и травмированных на воде | май | май | 7.0 | 5,8706 | 2,900 2,9706 |
|  | Итого по муниципальной программе | Зам. Главы Братков В.И. |  |  |  | 1284,7 | 450,1686 | 1048,8142 |