Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10 .2023                                   г. Семикаракорск                                      №  173

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 9 месяцев2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава  Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                      А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству Ильин М.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от         17.10.2023 №  173

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «пожарная безопасность» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,8 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Зам. главы Ильин М.Н. | уменьшение количества пожаров |  |  | 14,6 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения на воде, изготовление учебных пособий типографским способом» | Зам. главы Ильин М.Н. | увеличение количества населения обученного правилам пожарной безопасности |  |  | 6,2 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 1485,8 | 880,0 | 605,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения» | Зам. главы Ильин М.Н. | увеличение количества оповещенного населения |  |  | 5,2 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансирование аварийно-спасательных формирований согласно переданным полномочиям» | Зам. главы Ильин М.Н. | уменьшение количества чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1480,6 | 880,0 | 600,6 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  | 120,3 | 120,3 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения водолазных работ» | Зам. главы Ильин М.Н. | уменьшение количества травм на воде и погибших на воде |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных обработок» | Зам. главы Ильин М.Н. | уменьшение количества населения подверженного укусам насекомыми и клещами | 10.03.2023 | 30.11.2023 | 120,3 | 120,3 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Зам. главы Ильин М.Н. |  |  |  | 1626, 9 | 1000,3 | 626,6 |

Заместитель главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по городскому хозяйству                                                                      Ильин  М.Н.

Приложение к отчету об

об исполнении плана  реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной долгосрочной

целевой  программы  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев2023

Городская долгосрочная целевая  программа «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) направлена на создание условий по улучшению материальной базы по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, создание необходимых условий для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, уменьшения количества пожаров, снижения числа травмированных и погибших на пожарах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по  направлениям:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, при возникновении чрезвычайных ситуаций ;

- приобретение современных средств спасения людей при пожарах, при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного  бюджета. Всего из местного бюджета на реализацию программных мероприятий в  2023 году было предусмотрено 1626,9  тысяч рублей, израсходовано 1000,3  тысяч рублей, остаток составил 626,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»;

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 20,8 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2023 года составило – 0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 2 основных мероприятия, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 1485,8  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2023 года составило 880,0 тыс. рублей или 59,2  процента. В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 2 основных  мероприятия, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено – 120,3 тыс. рублей. Фактическое  освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 120,3  тыс. рублей  или 100 процентов. В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 7 основных мероприятий, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

В ходе  анализа  исполнения  плана реализации  муниципальной  программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.