Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. Семикаракорск № 165

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

 «Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы по социальной

политике и организационной работе Юсина Г.В.

Исполнитель: Паршина Н.П.

Приложение

 к постановлению

Администрации

Семикаракорского

 городского поселения

|  |
| --- |
|  от 18.03.2020 № 165  |

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

 Основными целями программы являются:

 - развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении;

 - обеспечение эффективной деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения;

 - создание условий по обеспечению доступа населения Семикаракорского городского поселения к информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения.

 Программа состоит из двух подпрограмм: Подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» и подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика». В рамках программы проводились следующие мероприятия:

 - профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

- официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести»;

- проведение мероприятий по освещению деятельности органов местного самоуправления;

- финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского поселения.

 В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 7 человек. Официальное опубликование нормативно-правовых актов составило 100%. Ответственным исполнителем был заключён контракт с муниципальным унитарным предприятием Семикаракорского района «Редакция «Семикаракорские вести» на оказание услуг по осуществлению официального опубликования в газете правовых актов, иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации. Осуществлялся контроль за качеством и своевременностью опубликования.

 Для освещения деятельности Администрации, Собрания депутатов был проведён конкурс и определён победитель - телеканал СННТВ. По договору с Администрацией осуществлялся регулярный показ новостных выпусков, освещающих деятельность органов местного самоуправления, события, происходящие в жизни города.

 Финансовое обеспечение аппарата предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата, расходы по обеспечению функций аппарата. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами. Закупки осуществлялись в соответствии с графиком и с федеральными и областными законами, а также правовыми актами Администрации. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объёме.

Раздел 2. Результаты реализации

 основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления предусмотрена реализация 1 основного мероприятия 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Прошли курсы повышения квалификации 7 человек.

В рамках подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий 6контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского поселения». В том числе мероприятия:

2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) выполнена в полном объеме. Финансовое обеспечение аппарата предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата, расходы по обеспечению функций аппарата. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.

2.1.2. Расходы на обеспечение функций аппарата (транспортные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, оплата налогов, пособия по социальной помощи, членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований) выполнены в полном объеме.

 Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести»» выполнено в полном объеме. Официальное опубликование нормативно-правовых актов составило 100%.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления Семикаракорского городского поселения» выполнено в полном объеме. Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного вещанием теле и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности органов местного самоуправления составила 35%.

Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления Семикаракорского городского поселения выполнены в полном объеме. Для освещения деятельности Администрации, Собрания депутатов был проведён конкурс и определён победитель - телеканал СННТВ. По договору с Администрацией осуществлялся регулярный показ новостных выпусков, освещающих деятельность органов местного самоуправления, события, происходящие в жизни города.

Основное мероприятие 2.4. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю» выполнено в полном объеме.

 Все контрольные мероприятия выполнены в установленные сроки

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составлял 17725,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения – 17725,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2018 № 114 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год муниципальной программой Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» - (далее программа) составил 16922,3 в тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 16622,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения 16622,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Фактическое освоение средств бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам 2019 года составляет 17079,7 тыс. рублей и 96,4 %.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

 Программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами программы предусмотрено 9 показателей, по 2 фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – плановое значение – 53 человек, фактическое значение – 53 человек.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение – 0 процент, фактическое значение – 33,3 процента.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 6,6 процента, фактическое значение – 26,6 процента.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Семикаракорские вести» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Семикаракорские вести» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2 «Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного вещанием теле и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности органов местного самоуправления» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение –35 процентов.

Показатель 2.3 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов» – плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 2процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

 Программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

I. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 4;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (9/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 0,96 или 1 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Семикаракорского городского поселения на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет – 1.

Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Муниципальная политика» за 2019 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Муниципальная политика» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоен-ных средств и причиныих неос- воения (по ис- точникам финанси- рования)  |
| всего | феде- ральныйбюджет <\*>  | област-ной бюджет  | мест- ный бюджет | внебюд-жетные источ- ники  | всего | феде- ральныйбюджет <\*>  | област-ной бюджет  | мест- ный бюджет | внебюд-жетные источ- ники  | всего | феде- ральныйбюджет <\*>  | област-ной бюджет  | мест- ный бюджет | внебюд-жетные источ- ники  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ  | 16922,3 | - | - | 16922,3 | - | 17725,4 | - | - | 17725,4 | - | 17079,7 | - | - | 17079,7 | - | 645,7 |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 34,0 | - | - | 34,0 | - | 19,7 | - | - | 19,7 | - | 14,3 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского поселения: | 15818,1 | - | - | 15818,1 | - | 16444,9 | - | - | 16444,9 | - | 16014,2 | - | - | 16014,2 | - | 430,7 |
| 2.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата | 13826,7 | - | - | 13826,7 | - | 14139,9 | - | - | 14139,9 | - | 14133,9 | - | - | 14133,9 | - | 6,0 |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение функций аппарата | 1991,4 | - | - | 1991,4 |  | 2305,0 | - | - | 2305,0 | - | 1880,3 | - | -- | 1880,3 | - | 424,7 |
| 2.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести» | 474,2 | - | - | 474,2 | - | 506,7 | - | - | 506,7 | - | 421,9 | - | - | 421,9 | - | 84,8 |
| 2.3 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления Семикаракорского городского поселения | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 0 |
| 2.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 439,8 | - | - | 439,8 | - | 323,9 | - | - | 323,9 | - | 115,9 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Муниципальная политика» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения** **«Муниципальная политика»** |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единицы | - | 53 | 53 | Показатель остался на прежнем уровне. Созданы условия по обеспечению доступа населения к просмотру новостных выпусков, освещающих деятельность органов местного самоуправления, событий, происходящие в жизни города. Информация о деятельности Администрации размещается на официальном сайте. |
| 1. **Подпрограмма**

**«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 0 | 33,3 | Превышение планового значения показателя обусловлено качественной подготовкой кадрового резерва. |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 0 | 0 | Конкурс на замещение должностей муниципальной службы не приводился. Назначения на вакантные должности муниципальной службы прошли из кадрового резерва.  |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | - | 0 | 0 | Нулевые показатели обусловлены укомплектованностью кадров |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | 6,6 | 26,6 | Муниципальные служащие уволились по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 100 | 100 | Показатель остался на прежнем уровне. Обусловлено качественным подбором муниципальных служащих |
| 1. **Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика»**  |
| 2.1 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Семикаракорские вести» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Семикаракорские вести». | проценты | - | 100 | 100 | Показатель остался на прежнем уровне. Осуществляется контроль за всеми НПА подлежащих опубликованию. |
| 2.2 | Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного вещанием теле и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности органов местного самоуправления  | проценты | **-** | 35 | 35 | Показатель остался на прежнем уровне. Созданы условия по обеспечению доступа населения к просмотру новостных выпусков, освещающих деятельность органов местного самоуправления, событий, происходящие в жизни города. |
| 2.4 | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | - | 2 | 2 | Показатель остался на прежнем уровне. Осуществлялся контроль за целевым использованием средств местного бюджета и поступлением доходов от использования муниципального имущества. |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина