Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 г. Семикаракорск №130

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения по социальному развитию

и организационной работе Юсина Г.В.

Исполнитель: Рыженко А.Н.

Приложение

 к постановлению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения

Отчет

об утверждении отчета о реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

 «Развитие культуры и досуга» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2019 год

28 декабря 2018 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга», срок реализации которой 2019-2030 гг. Основной целью программы является создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Семикаракорского городского поселения, обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры.

В 2019 году деятельность Городского культурно-досугового центра характеризуют стабильность, повышение уровня проводимых мероприятий и востребованность предоставляемых услуг.

Главной задачей учреждения остается создание благоприятных условий для творческой самореализации представителей всех возрастных групп и социальных категорий населения, формирование и развитие культурной среды в городе.

Городской досуговый центр является для горожан территорией общения и досуга, способствующей раскрытию различных способностей, содействующей воспитанию и просвещению.

Необходимым условием качественного проведения мероприятий является творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые формируются в клубных формированиях. Развитие самодеятельного художественного творчества является основным звеном в деятельности досугового центра. Ежегодно растет количество клубных формирований, в 2019 г. в учреждении работает 24 клубных формирований, которые посещают более 400 человек.

В 2019 году учреждением было проведено более 400 мероприятий: спортивные, досуговые, развлекательные, культурно-массовые.

За отчетный период отмечается стабильность посещения мероприятий представителями разных возрастных групп населения города. Этому способствует многообразие творческих услуг, предоставляемых горожанам, а также поиск новых современных технологий творческой культурно-досуговой деятельности. Все городские культурно-досуговые мероприятия проходят при массовом зрителе.

 Основными видами платных услуг, предоставляемых населению в 2019 г., являлись мероприятия по заказу других организаций, концертные программы, новогодние утренники. Наиболее перспективными платными услугами являются "Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятий", "Концертные программы с участием коллективов художественной самодеятельности", "Услуги по предоставлению в аренду помещений".

 В 2019 году есть успехи у коллективов в участии в различных творческих конкурсах. Коллектив эстрадно-джазового ансамбля (руководитель И.А. Дятлов) занял первое место в Международном конкурсе детско-юношеского творчества "Детство цвета апельсин".

 Творческий коллектив народной вокальной группы "Алатырь"(руководитель Якимов И.А.) награжден дипломом 1 степени XIV Международного конкурса вокального искусства "Голос планеты".

 Детский ансамбль народной песни "Славница" (руководитель Климова Ю.Р.) награжден дипломом 2 степени XIV Международный конкурс вокального искусства "Голос планеты".

 Коллектив арт-студии современного танца "Импульс" (руководитель В. Н. Нефедова) стал победителем и призером трех Международных конкурсов: Международный творческий фестиваль-конкурс "Призвание артист", г. Ростов-на-Дону, Межрегиональный конкурс-праздник хореографического искусства, г. Новочеркасск, IV Грантовый международный фестиваль конкурс искусств "Time to move".

 Хореографический ансамбль эстрадного танца «Радуга» (руководитель Шарикалова Е.Л.) - призер районного конкурса «Грация»;

 Вокалист досугового центра Полина Николенко стала победителем, а ее ученица Анна Жировова стала дипломантом второй степени Международного эстрадно-джазового фестиваля-конкурса "В стиле джаз", г.Волгодонске.

 Анализируя участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня хочется отметить, что активность участия находится на недостаточном уровне. Причиной является: творческий возраст коллективов около 3 лет, идет становление коллективов.

 Важнейшим критерием деятельности культурно-досугового учреждения является результативность, которая требует измерения, наблюдаемости и фиксируемости результатов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации проводится независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры.

Независимая оценка является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.

В 2019 году Общественный совет города провел опрос населения с целью проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых Городским культурно – досуговым центром. Населению были предложены ряд вопросов о деятельности учреждения и качестве работы.

В опросе прияли участие более 150 человек разных возрастных категорий. Независимая оценка качества оказания услуг Городским культурно-досуговым центром показала: досуговый центр использует разные формы работы, мероприятия проходят на высоком профессиональном уровне. Пожелания респондентов опроса будут учтены в работе учреждения культуры.

В 2019 году были выполнены работы по объекту: Капитальный ремонт дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Серегина, д. 1. В соответствии с актами выполненных работ стоимость работ составила 3491,0 тыс.руб., из них: областной бюджет 3292,0 тыс. руб., местный бюджет 199,0 тыс.руб. Сумма неиспользованных средств в размере 851,6 тыс. руб., из них: областной бюджет 803,1 тыс. руб., местный бюджет 48,5 тыс. руб., возникла в следствии отклонения проектно-сметной документации от фактических объемов работ необходимых при проведении капитального ремонта, а именно: общестроительных работ (окна, двери, стены, потолок, работ по устройству тротуарной плитки, уличного туалета, системы вентиляции и электроснабжения).

Информация обо всех проводимых мероприятиях, деятельности МБУ «Городской культурно-досуговый центр» регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Семикаракорска, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном канале телевидения.

В Семикаракорском городском поселении созданы и продолжают развиваться условия для занятий физической культурой и массовым спортом. В сфере физической культуры и спорта важным является укрепление и сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения. Таким образом, основная задача на ближайший период – привлечь максимальное количество жителей к регулярным занятиям спортом, сохранить и приумножить уже достигнутые спортивные результаты и спортивные традиции. Важно создать такие условия, чтобы занятия физической культурой стали по-настоящему доступными для граждан любого возраста.

Сегодня в городе доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, возросла. Для десяти тысяч человек (43%) спорт стал нормой жизни.

За 2019 год на территории города проведено 72 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более двух тысяч взрослого населения. Популярными стали спортивно-массовые конкурсы, в которых активно принимают участие команды предприятий и учреждений города. Это мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, Рождественские старты, городские конкурсы молодых семей, военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!», городская акция, посвященная Дню защитника Отечества.

Значимым спортивным мероприятием 2019 года стал муниципальный этап Спартакиады Дона, в котором сборная города Семикаракорска заняла первое общекомандное место и вошла в сборную команду Семикаракорского района. На зональных соревнованиях наша сборная одержала победу в командном первенстве по волейболу среди мужских команд и шахматам, стала второй в командном первенстве по волейболу среди женских команд, настольному теннису, в соревнованиях спортивных семей, по плаванью и спортивной рыбалке. В финальном этапе Спартакиады Дона семикаракорцы завоевали 1-е место в командном зачете по волейболу среди мужских команд.

Впервые в отчетном году прошел городской турнир по мини-футболу среди сборных команд педагогов и родителей, посвященный Дню учителя. В планах организаторов – расширение географии проведения турнира и привлечение команд не только из нашего города, но и из других поселений.

В 2019 году состоялся Всероссийский смотр-конкурс среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы. По итогам конкурса «За лучшую организацию физкультурно – спортивной работы по месту жительства» инструктор – методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе «МБУ ГКДЦ» Литвинов Алексей Владимирович был награжден Грамотой Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.

 Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по месту жительства граждан, в т. ч. ремонт таких сооружений, организация массовых спортивных мероприятий, осуществляются в порядке, определенном правовыми актами органов местного самоуправления. Огромным успехом у горожан, особенно у людей старшего возраста, которые свои примером приобщают молодежь к здоровому образу жизни, пользуются спортплощадки с уличными тренажерами.

 Анализируя исполнение Программы, нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Цели и задачи, поставленные в начале творческого сезона, были достигнуты. Коллектив учитывал особенности каждой категории населения, дифференцированно подходил ко всем направлениям работы при подготовке и проведении мероприятий.

Раздел 2. Результаты реализации

 основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках программы «Развитие культуры и досуга» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Проведено 406 мероприятия, в которых приняло участие более 46 000 человек.

Основное мероприятие 1.1. Оплата труда. Финансовое обеспечение предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.

Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение учреждения.Расходы на обеспечение функций учреждения (транспортные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, оплата налогов, проведение мероприятий, капитальный ремонт и газификация Молчановского отделения «МБУ ГКДЦ») выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» выполнено в полном объеме. Расходы на обеспечение функций учреждения (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) выполнены в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры и досуга» факторы, оказавшие негативное влияние – не выявлены. Все мероприятия, предусмотренные планом реализации муниципальной программы на 2019 год – выполнены в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

 средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составлял 26 543,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения - 22 392,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы сотрудникам учреждений культуры - 5 725 тыс. рублей, иные цели - 3 292,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Семикаракорского района - 55,1 тыс. рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Фактическое освоение средств бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам 2019 года составляет 25 623,52 тыс. рублей и 96,5 %.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

 Программы за 2019 год

Муниципальной программой предусмотрены 12 показателей (индикаторов), по 5 из которых плановые значения на 2019 год перевыполнены, по 2 показателям плановое значение на 2019 год не достигнуто, по одному из показателей плановое значение не установлено.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра» плановое значение – 57 процентов, фактическое значение – 57 процентов.

Показатель 2. «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» плановое значение – 62 процента, фактическое значение – 62 процента.

Показатель 3. «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения» плановое значение – 372 штук, фактическое значение – 406 штук.

Показатель 4. «Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении» плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 0 штук.

Показатель 5. «Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок» плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 7 штук.

Показатель 6. «Увеличение численности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках» плановое значение – 278 человек, фактическое значение – 402 человека.

Показатель 7. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение – 3,3 процента, фактическое значение – 6,9 процентов.

Показатель 8. «Количество пользователей библиотек» плановое значение – 2700 человека, фактическое значение – 1452 человека.

Показатель 9. «Увеличение количества посещений концертных мероприятий» плановое значение – 3,8 процента, фактическое значение – 3,8 процента.

Показатель 10. «Количество посещений музеев» плановое значение не установлено.

Показатель 11. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей» плановое значение – 27,1 процента, фактическое значение – 43 процента.

Показатель 12. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 24,5 процента, фактическое значение – 24,5 процента.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в Приложении № 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

 Программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 2,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,45;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 2,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 0,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 не оценивается.

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,59;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,19, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 0,9.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет:

25623,5/26543,1=0,96 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Семикаракорского городского поселения на реализацию Программы составляет 0,94, что характеризует удовлетворительную бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет – 1,053.

Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию

и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского

 поселения «Развитие культуры и досуга»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга» за 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
|  муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма«Развитие культуры и досуга»  | Всего | 26543,1 | 26543,1 | 25623,5 |
| бюджет поселения |  22448,0 |  22448,0 | 22331,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | 4095,1 | 4095,1 | 3292,0 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - районного бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники <2> |  | Х |  |

 Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского

 поселения «Развитие культуры и досуга»

за 2019 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения** **«Развитие культуры и досуга»** |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра | проценты | - | 57 | 57 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 2. | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | проценты | - | 62 | 62 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 3. | Количество культурно - массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения | единицы | - | 372 | 406 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, заинтересованных культурной деятельностью |
| 4. | Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении | единицы | - | 3 | 0 | - |
| 5. | Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок | единицы | - | 3 | 7 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 6. | Увеличение числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках | человек | - | 278 | 402 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, заинтересованных культурной деятельностью |
| 7. | Увеличение числен­ности участников культурно-досуго­вых мероприятий | проценты | - | 3,3 | 6,9 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях |
| 8. | Количество пользователей библиотек | человек | - | 2700 | 1452 | - |
| 9. | Увеличение количе­ства посещений кон­цертных мероприя­тий | проценты | - | 3,8 | 3,8 | Показатель остался на прежнем уровне |
| 10. | Количество посеще­ний музеев | человек | - | - | - | Показатель не установлен |
| 11. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей | проценты | - | 27,1 | 43 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, занимающихся спортом |
| 12. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | проценты | **-** | 24,5 | 24,5 | Показатель остался на прежнем уровне |