Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.10.2023                                     г. Семикаракорск                                       № 176

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

И.о. главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                              Г.В. Юсина

Распоряжение вносит:

Директор «МБУ ГКДЦ»

А.Н. Рыженко

Исполнитель:

О.П. Симоненко

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 19.10.2023 № 176

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/Горяинова Е.В.), «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32148,3 | 32148,3 | 20788,9 | 11359,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности учреждения | Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/Горяинова Е.В.), «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29718,9 | 29718,9 | 19064,7 | 10654,2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Оплата труда | Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/Горяинова Е.В.), «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25957,0 | 25957,0 | 16576,3 | 9380,7 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение учреждения | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3761,9 | 3761,9 | 2488,4 | 1273,5 |
| 5 | 1.2.1. Услуги связи | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 180,0 | 180,0 | 119,7 | 60,3 |
| 6 | 1.2.2. Электроэнергия | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 360,0 | 360,0 | 261,6 | 98,4 |
| 7 | 1.2.3. Теплоэнергия | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 766,0 | 766,0 | 455,3 | 310,7 |
| 8 | 1.2.4. Газоснабжение Молчановского отделения «МБУ ГКДЦ» | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 53,1 | 53,1 | 28,7 | 24,4 |
| 9 | 1.2.5. Водоснабжение | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 45,0 | 14,4 | 30,6 |
| 10 | 1.2.6. Вывоз ТКО | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33,5 | 33,5 | 21,5 | 12,0 |
| 11 | 1.2.7. Работы и услуги по содержанию помещений и оргтехники | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 130,4 | 130,4 | 115,8 | 14,6 |
| 12 | 1.2.8. Прочие работы и услуги | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 411,5 | 411,5 | 332,5 | 79,0 |
| 14 | 1.2.9. Уплата налогов и сборов | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 110,0 | 110,0 | 45,8 | 64,2 |
| 15 | 1.2.10. Проведение мероприятий | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 650,0 | 650,0 | 353,4 | 296,6 |
| 16 | 1.2.11. ГСМ | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 155,1 | 44,9 |
| 17 | 1.2.12. Увеличение стоимости материальных запасов | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 642,0 | 642,0 | 404,2 | 237,8 |
| 18 | 1.2.14. Субсидия «МБУ ГКДЦ» на охрану Обелиска-мемориала, расположенного по адресу, г. Семикаракорск, пл. Левченко | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 0 |
| 19 | 1.2.15. Субсидия «МБУ ГКДЦ» на ограждение прилегающей территории к зданию «МБУ ГКДЦ» | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/Горяинова Е.В.), «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2429,4 | 2429,4 | 1724,2 | 705,2 |
| 21 | 2.1. Приобретение основных средств | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1312,2 | 1312,2 | 1005,9 | 306,3 |
| 22 | 2.2. Субсидия «МБУ ГКДЦ» (Плодопитомническое отделение) Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» (Субсидии бюджетным учреждениям) | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 718,4 | 718,4 | 718,3 | 0,1 |
| 23 | 2.3. Субсидия «МБУ ГКДЦ» на приобретение детского игрового комплекса для «МБУ ГКДЦ» | «МБУ ГКДЦ» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 398,8 | 398,8 | 0 | 398,8 |
| 24 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта» | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 467,0 | 467,0 | 265,8 | 201,2 |
| 25 | Основное мероприятие 1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 467,0 | 467,0 | 265,8 | 201,2 |
| 26 | Основное мероприятие 2. Строительство спортивной площадки на территории «МБУ ГКДЦ» | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Подпрограмма 3. "Молодежь города Семикаракорска" | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 3,9 | 16,1 |
| 28 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 3,9 | 8,1 |
| 29 | 1.1. Городские молодежные акции | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 3,9 | 8,1 |
| 30 | Основное мероприятие 2. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 31 | 2.1. День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения | «МБУ ГКДЦ»/ Рыженко А.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 32 | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры и досуга» | Администрация Семикаракорского городского поселения, «МБУ ГКДЦ» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32635,3 | 32635,3 | 21058,6 | 11576,7 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                                       Г.В. Юсина

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга»

за 9 месяцев 2023 г.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» на 2023 год

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2020 № 756.  На   реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено – 32635,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 32635,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 21058,6 тыс. рублей или 64,5 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2: «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3: «Молодежь города Семикаракорска» (далее - подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» на 2023 год» от 29.12.2022 № 209.

На реализацию   мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 32148,3 тыс. рублей. Фактическое освоение   средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 20788,9 тыс. рублей или 65 процентов. В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено два основных мероприятия, которые выполнены   в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию   мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 467,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 467,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 265,8 тыс. рублей или 56,9 процента. В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено два основных мероприятия, которые выполнены   в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию   мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 3,9 тыс. рублей или 19,5 процентов. В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено два основных мероприятия, которые выполнены   в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.