Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.07.2016 г. Семикаракорск № 124

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» за 1 полугодие 2016 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г.В. Юсина

Исп. С.Ю. Деревенченко

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 01.07.2016 № 124

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 1 полугодие 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события  программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель  руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  реализации  мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского полселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт  на отчетную дату  <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»** |  |  | Весь период | - | 9,0 | 3,623 | 3,623 |
| 1.1 | **Основное мероприятие: «Обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи»** | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения, ГКДЦ, Молодежный совет | рост числа та­лантливых и инициативных мо­лодых людей,  развитие детского и молодежного досуга | X | - | 3,0 | Х | Х |
| 1.1.1 | День молодежи | июнь | - | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» | май-  сентябрь | - | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Проведение молодежных игр, конкурсов («Молодежный формат», «Квесты» и др.) | июнь-сентябрь | - | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города Семикаракорска | сентябрь | - | 3,0 | Х | Х |
| 1.1.5. | Новогодняя молодежная развлекательная программа | декабрь | - | Х | Х | Х |
| 1.2. | **Основное мероприятие:**  **«Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных воз­можностях собствен­ного развитии»** | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | рост числа молодых людей,  обладающих лидерскими навыками,  вовлеченных в деятельность органов мо­лодежного самоуправления,  принимающих активное участие в общественной жизни города | весь период | - | 6,0 | 3,623 | 3,623 |
| 1.2.1. | Совершенствование деятельности молодежного Совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения:  -проведение заседаний Молодежного Совета;  - взаимодействие с Администрацией Семикаракорского городского поселения;  - обновление состава Молодежного Совета;  - совершенствование регламентирующих документов по работе молодежного Совета | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | рост числа молодых людей,  обладающих лидерскими навыками,  вовлеченных в деятельность органов мо­лодежного самоуправления,  принимающих активное участие в общественной жизни города | весь  период | - | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения | апрель | - | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Организация на предприятиях города молодежных активов | весь  период | - | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | «Молодежная переговорная поляна» встреча Главы города с членами Молодежного совета, членами школьного самоуправления, старостата ССАТТ | ноябрь | - | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Встреча с молодежью, впервые голосующей на выборах | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения, Молодежный совет | рост числа моло­дых людей,  обладающих лидерскими навыками,  рост  числа молодых людей, принимающих активное участие в общественной жизни города | сентябрь | - | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Организация взаимодействия с областными молодежными структурами | весь период | - | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Организация и деятельность волонтерских отрядов | весь период | - | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Анкетирование подростков и молодежи с целью изучения их мнения по актуальным вопросам молодежной политики | март,  ноябрь | - | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Мероприятия, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню отказа от курения | весь период | - | Х | Х | Х |
| 1.2.10. | Культурно-массовый праздник для детей и молодежи «Подзарядка» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения, Молодежный совет | рост числа моло­дых людей,  обладающих лидерскими навыками,  рост  числа молодых людей, принимающих активное участие в общественной жизни города | июнь-август | - | Х | Х | Х |
| 1.2.11 | Организация экскурсий молодежи на предприятия малого и среднего бизнеса в рамках Всемирной недели предпринимательства | октябрь-ноябрь | - | Х | Х | Х |
| 1.2.12 | Городская волонтерская акция «Стань дедом Морозом» | декабрь | - | Х | Х | Х |
| 1.2.13 | Освещение в СМИ информации о проведенных молодежных мероприятиях, о талантливой молодежи и успешной молодежи | весь  период | - | Х | Х | Х |
| 1.2.14 | Изготовление атрибутики (флаги, банер, жилеты, шарфы, календари и т.д.) городского Молодежного совета | весь  период | - | 6,0 | 3,623 | 3,623 |
| 1.3. | **Основное мероприятие:**  **«Обеспечение проведения ме­роприятий по формированию у молодежи «рос­сийской иден­тичности» и реа­лизации меро­приятий по про­филактике асо­циального пове­дения, этниче­ского и религи­озно-политиче­ского экстре­мизма в моло­дежной среде»** | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения,  МБУ ГКДЦ.,  Молодежный совет | развитие детского и молодежного досуга | X | - | Х | Х | Х |
| 1.3.1. | Городской конкурс среди молодых семей города «Веселая семейка» | май | - | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Городской конкурс среди молодых семей города «Наша дружная семья» | сентябрь | - | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»** |  |  | Весь период | - | 60,4 | 38,32 | 38,32 |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**  **«Обеспечение проведения ме­роприятий по содействию пат­риотическому воспитанию мо­лодых людей Семикаракорского городского поселения»** | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения, Молодежный совет | рост числа детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию | X | - | 60,4 | 38,32 | 38,32 |
| 2.1.2. | Встреча городской молодежи с ветеранами ВОВ, посвященная освобождению Семикаракорска от немецко-фашистских захватчиков | рост числа детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию | январь | - | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Городская молодежная акция «Вахта памяти»:  -помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ, инвалидам на дому;  -благоустройство памятников и обелисков | весь период | - | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Мероприятия, посвященные Дню Победы и др. патриотическим праздникам | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения, Молодежный совет | в течение года | - | 36,6 | 14,52 | 14,52 |
| 2.1.4 | Приобретение сувенирной продукции, цветов | в течение года | - | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 2.1.5 | Молодежная экологическая акция «Убирай-ка!», организация и проведение субботников «Мы - за чистый город» | апрель-сентябрь | - | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Конкурс профессионального мастерства среди работающей молодежи:  -конкурс молодых водителей | май-июль | - | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  |  |  | 69,4 | 41,943 | 41,943 |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина