Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 г. Семикаракорск № 396

О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения   
«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

В целях корректировки плановых назначений и в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.05.2020 № 180 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

постановляю:

1. В постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» внести изменения изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 01.04.2020 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения».

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Силина Д.М.

Глава Администрации

Семикаракорского   
городского поселения А.Н.Черненко

Постановление вносит:

Зам. главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству:

Силин Д.М.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения  от 07.08.2020 № 396 |
|  | «Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения  от 28.12.2017 № 355 |

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

Паспорт муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»  (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Семикаракорского  городского поселения |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского  городского поселения |
| Участники муниципальной программы | - отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского  городского поселения;  - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы;  - органы территориального общественного самоуправления (ТОС);  - трудовые коллективы учреждений и организаций. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения».  2. «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения». |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства территории города, создание благоприятных и комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан. |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства городских территорий;  - развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;  - вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством городских территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу;  -повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения (далее дворовые территории);  - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Семикаракорского городского поселения (далее – общественные территории);  - повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;  - создание условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения;  - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | - этапы реализации не выделяются;  - срок реализации 2018-2022 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы –  211 559,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 20 358,4 тыс. рублей;  в 2019 году – 147 057,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 2 082,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 21 030,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 21 030,4 тыс. рублей;  в том числе,  за счет средств федерального бюджета –  26 145,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 6 587,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 19 557,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета –  174 029,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 9 563,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 123 884,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 623,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 19 978,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 19 978,9 тыс. рублей;  за счет средств районного бюджета –  1 946,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 946,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  9 437,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 4 207,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 668,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 458,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 051,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 051,5 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году –0,0 тыс. рублей;  в 2019 году –0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством». |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории города в части:  - благоустроенности дворовых территорий;  - благоустроенности общественных территорий;  - развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослых. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в Семикаракорском городском поселении**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования современной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения. Данные Правила устанавливают требования по содержанию зданий (в том числе многоквартирные и жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории Семикаракорского городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использованию, охране, защите, воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в границах Семикаракорского городского поселения.

Одним из главных приоритетов развития территории Семикаракорского городского поселения является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Стратегическое видение развития населенного пункта определяется качеством городской среды.

Основные требования, предъявляемые к городской среде:

- наличие большого числа разнообразных публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;

- структурированность публичных пространств в соответствии с многообразием интересов, возрастных и социальных групп жителей;

- пешеходный масштаб городской среды;

- организация системы пешеходных зон (улиц), велосипедных дорожек, безопасных переходов, парковок;

- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;

- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;

- индивидуальный подход к определенным территориям города;

- разнообразие основных элементов формирования городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города.

Мониторинг уровня благоустройства Семикаракорского городского поселение показал, что многие дворовые территории требуют выполнения работ по благоустройству.

Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации на территории Семикаракорского городского поселения обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Асфальтобетонное покрытие более чем в 80% дворовых территориях имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке на обочинах внутриквартальных проездов дворовых дорог и как следствие к разрушению обочин, водоотводных канав.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик Семикаракорского городского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и всех участников муниципальной программы, проведения информационно-разъяснительной работы с населением Семикаракорского городского поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),**

**основные ожидаемые конечные результаты, сроки и**

**этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства территории города, создание благоприятных и комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства городских территорий;

- развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;

- создание условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта;

- вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством городских территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Семикаракорского городского поселения;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.

В части решения проблем благоустройства территории города, создания благоприятных и комфортных условий для проживания городского населения, повышения качества жизни горожан планируется реализовать меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций, что позволит создать благоприятные условия для реализации поставленных задач на основе государственно-частного партнерства.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- целевой показатель (индикатор) 1.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»;

- целевой показатель (индикатор) 1.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения»;

- целевой показатель (индикатор) 2.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий»;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

Период реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году будут созданы благоприятные и комфортные условия для проживания населения Семикаракорского городского поселения, характеризующиеся:

- улучшением облика города, повышением уровня всех элементов благоустройства городских территорий;

- развитием инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;

- созданием условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта;

- вовлечением граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством городских территорий, воспитанием у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу;

-повышением уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения;

- повышением уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Семикаракорского городского поселения.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения».

2. «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения».

Выделение двух подпрограмм необходимо с целью повышения контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных муниципальной программой и повышения эффективности решения задач в рамках муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения» будут реализованы следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения»;

основное мероприятие 1.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства»;

основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» будут реализованы следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 2.1. «Благоустройство общественных территорий на территории Семикаракорского городского поселения»;

основное мероприятие 2.2. «Разработка дизайн-проектов».

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального, областного, районного, местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составляет 211 559 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 26 145,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 174 029.2 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 1 946,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 9 437.8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Средства областного бюджета будут привлекаться в рамках Государственной программы Ростовской области, утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»». Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением государственной программы Ростовской области за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается решением собрания депутатов Семикаракорского городского поселения на очередной финансовый год.

Внебюджетными средствами будут являться средства финансовой поддержки, направленные на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах федерального, областного, районного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении**

**дополнительного перечня работ по благоустройству**

**дворовых территорий**

При реализации муниципальной программы предусматривается:

- финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

- привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

- проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

- синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

- осуществление общественного контроля;

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа). Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в Администрацию Семикаракорского городского поселения отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

**Раздел 6. Условие о проведении работ по благоустройству**

**обеспечения доступности для маломобильных групп населения**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и в соответствии со сводом правил N СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

**Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = --------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программы целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = --------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы Семикаракорского района (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы Семикаракорского района.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств районного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = --------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности, если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = -------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования бюджетных средств;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

**Раздел 8. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,**

**соисполнителей, участников муниципальной программы**

Администрация Семикаракорского городского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Участники программы несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом Администрации Семикаракорского городского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации, согласованные с участниками муниципальной программы, представляются соисполнителями муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Семикаракорского городского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Семикаракорского городского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

- полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

- за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Соисполнителями муниципальной программы, информация необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

- по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Семикаракорского городского поселения проект постановления Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Соисполнителями муниципальной программы, информация необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Семикаракорского городского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Семикаракорского городского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Семикаракорского городского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Семикаракорского городского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Семикаракорского городского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения главы Администрации Семикаракорского городского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Семикаракорского городского поселения.

Обращение к главе Администрации Семикаракорского городского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в секторе экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения, с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае необходимости корректировки муниципальной программы по вопросам, находящимся исключительно в ведении соисполнителя муниципальной программы, последний вносит изменения в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения, утвердившее муниципальную программу, по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Предложения по корректировке плана реализации, согласованные с участниками муниципальной программы, представляются соисполнителями муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Раздел 9. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»**

**Раздел 9.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

**Семикаракорского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Семикаракорского городского поселения |
| Исполнитель  подпрограммы 1 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения |
| Участники  подпрограммы 1 | - Администрация Семикаракорского городского поселения;  - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы;  - органы территориального общественного самоуправления (ТОС);  - трудовые коллективы учреждений и организаций. |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цели  подпрограммы 1 | - решение проблем благоустройства дворовых территорий города. |
| Задачи  подпрограммы 1 | - развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;  -повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения (далее дворовые территории);  - повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | - этапы реализации не выделяются;  - срок реализации 2018-2022 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | Общий объем финансирования –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в том числе  за счет средств федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств районного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  «\*Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 1 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством». |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства территории города в части:  - благоустроенных дворовых территорий;  - инфраструктуры для отдыха детей и взрослых; |

**Раздел 9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

В целях настоящей подпрограммы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В Семикаракорском городском поселении, по состоянию на 01.01.2017 года, располагаются 113 многоквартирных дома. Благоустройство дворовых территорий на сегодняшний день в целом по Семикаракорскому городскому поселению полностью или частично не отвечает современным нормативным требованиям, а именно:

-пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

-асфальтобетонное покрытие на 80% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

- недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников.

-зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

-система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

-в ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок.

- отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

- ремонт отмосток многоквартирных домов.

Реализация подпрограммы 1 позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

**Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Целями подпрограммы 1 является решение проблем благоустройства дворовых территорий города.

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующих задач:

- развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения (далее дворовые территории);

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.

Состав показателя (индикатора) подпрограммы 1 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы 1.

К показателям (индикаторам) подпрограммы 1 относятся следующие:

- целевой показатель (индикатор) 1.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»;

- целевой показатель (индикатор) 1.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения».

Информация о значении показателя (индикатора) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы 1 приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 1 будет реализовываться в период 2018 - 2022 годы. При реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы 1 будут созданы благоприятные условия среды обитания, повышена комфортность проживания населения города, увеличена площадь озеленения территорий, обеспечена более эффективная эксплуатация многоквартирных домов, улучшены условия для отдыха и занятий спортом, проведена эффективная разъяснительная работа с представителями управляющих организаций, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных кооперативов, жителями многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения по обучению основам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере.

**Раздел 9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Комплексный характер целей и задач подпрограммы 1 обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме 1, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения»;

основное мероприятие 1.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства»;

основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды».

Система подпрограммных мероприятий приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1**

Источниками финансирования подпрограммы 1 являются средства федерального, областного, районного, местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах составляет 0,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении №4 к муниципальной программе.

**Раздел 10. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения»**

**10.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения».  (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Семикаракорского городского поселения |
| Исполнитель  подпрограммы 2 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Участники  подпрограммы 2 | - Администрация Семикаракорского городского поселения;  - МКУ «Центр комплексного благоустройства»;  - МП Жилищно-коммунального хозяйства;  - товарищества собственников недвижимости (жилья), жилищные кооперативы и управляющие компании;  - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы;  - органы территориального общественного самоуправления (ТОС);  - трудовые коллективы учреждений и организаций. |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цели  подпрограммы 2 | - решение проблем благоустройства общественных территорий Семикаракорского городского поселения. |
| Задачи  подпрограммы 2 | - улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства городских территорий;  - развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;  - создание условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта;  - вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством городских территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу;  - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Семикаракорского городского поселения (далее – общественные территории).  - обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Семикаракорское городское поселение. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | - этапы реализации не выделяются;  - срок реализации 2018-2022 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Общий объем финансирования –  211 559,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 20 358,4 тыс. рублей;  в 2019 году – 147 057,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 2082,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 21 030,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 21 030,4 тыс. рублей;  в том числе,  за счет средств федерального бюджета –  26 145,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 6 587,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 19 557,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета –  174 029,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 9 563,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 123 884,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 623,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 19 978,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 19 978,9 тыс. рублей;  за счет средств районного бюджета –  1 946,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 946,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  9 437,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 4 207,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 668,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 458,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 051,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 051,5 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году –0,0 тыс. рублей;  в 2019 году –0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей,  «\*объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы 2 являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством». |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства территории города в части:  - благоустроенных общественных территорий;  - инфраструктуры для отдыха детей и взрослых; |

**Раздел 10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия данной подпрограммы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Семикаракорского городского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Семикаракорского городского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Семикаракорского городского поселения;

- реализация социально значимых проектов на территории Семикаракорского городского поселения, путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей Семикаракорского городского поселения в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

- привлечение населения Семикаракорского городского поселения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы 2, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Семикаракорского городского поселения.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

Реализация подпрограммы 2 обеспечит, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Раздел 10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Целями подпрограммы 2 является решение проблем благоустройства общественных территорий Семикаракорского городского поселения.

Достижение целей подпрограммы 2 осуществляется путем решения следующих задач:

- улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства городских территорий;

- развитие инфраструктуры для досуга и отдыха детей и взрослых;

- создание условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта;

- вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством городских территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу;

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Семикаракорского городского поселения (далее – общественные территории).

- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Семикаракорское городское поселение.

К показателям (индикаторам) подпрограммы 2 относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 2.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий».

Информация о значении показателя (индикатора) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы 2 приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 будет реализовываться в период 2018 - 2022 годы. При реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы 2 ожидаются:

− увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования;

− увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;

− улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Семикаракорского городского поселения;

− совершенствование эстетического состояния территории Семикаракорского городского поселения;

− увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;

− создание зелёных зон для отдыха горожан;

− увеличение площади цветочного оформления;

− увеличение освещенности улиц;

− повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;

− повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

**Раздел 10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 2.1. «Благоустройство общественных территорий на территории Семикаракорского городского поселения»;

основное мероприятие 2.2. «Разработка дизайн-проектов».

Система подпрограммных мероприятий приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2**

Источниками финансирования подпрограммы 2 являются средства федерального, областного, районного, местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах составляет 211 559,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 26 145,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 174 029,2 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 1 946,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 9 437,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении № 4 к муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы ,

подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий». | | процентов | 13,5 | | 13,5 | | 13,5 | | 13,5 | | 15,6 | | 18,7 |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель (индикатор) «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения». | | процентов | – | | – | | – | | – | | 50 | | 50 |  |  |  |
| 2. «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий». | | процентов | 28,5 | | 42,9 | | 57,1 | | 71,4 | | 71,4 | | 71,4 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) 1.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» | единиц | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100%; где:  Показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к количеству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения. | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) 1.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения». |  | До = Σ Ко / Σ Кт х 100%, где  Показатель определяется как отношение количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, действующих на территории Семикаракорского городского поселения и требующих прохождения обучения в отчетном периоде. | До – доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение;  Σ Ко – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение;  Σ Кт – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |
| 3. | Целевой показатель (индикатор) 2.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий». | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% где:  Показатель определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий к количеству всех общественных территорий Семикаракорского городского поселения. | Дбо – доля благоустроенных общественных территорий;  Σ Кбо – количество благоустроенных объектов;  Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия муниципальной программы | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения». | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения». | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского  - товарищества собственников недвижимости (жилья), жилищные кооперативы и управляющие компании;  - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной  - трудовые коллективы учреждений и организаций. | 2018 | 2022 | | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | | корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского. | 2021 | 2022 | | вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством дворовых территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу,  повышение квалификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства | | корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения» |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды». | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского. | 2018 | 2022 | | Обеспечение бесперебойного функционирования системы,  обеспечение информационной открытости мероприятий, выполняемых в рамках действующей программы,  обеспечение «обратной связи» с жителями города, вовлеченных в решение вопросов, связанных с формированием комфортной городской среды. | | корректировка муниципальной программы | - |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство общественных территорий на территории Семикаракорского городского поселения». | - отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения;  - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы;  - органы территориального общественного самоуправления (ТОС); | 2018 | 2022 | | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | | корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 2.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий». |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Разработка дизайн-проектов | - отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения; | 2018 | 2022 | | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | | корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 2.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий». |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

Расходы федерального, областного, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения** | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 20 358,4 | 147 057,5 | 2082,3 | 21 030,4 | 21 030,4 |
| федеральный бюджет | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | **-** |
| областной бюджет | 9 563,0 | 123 884,7 | 623,7 | 19 978,9 | 19 978,9 |
| районный бюджет | - | 1 946,7 | - | - | **-** |
| местный бюджет | 4 207,9 | 1 668,3 | 1458,6 | 1 051,5 | 1 051,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | **-** |
| **Подпрограмма 1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения** | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | **-** | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | - | - | - | - |
| областной бюджет | **-** | - | - | - | - |
| районный бюджет | **-** | - | - | - | - |
| местный бюджет | **-** | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов расположенных на территории Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1. | Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.1. | Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения** | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 20 358,4 | 147 057,5 | 2082,3 | 21 030,4 | 21 030,4 |
| федеральный бюджет | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | **-** |
| областной бюджет | 9 563,0 | 123 884,7 | 623.7 | 19 978,9 | 19 978,9 |
| районный бюджет | - | 1 946,7 | - | - | **-** |
| местный бюджет | 4 207,9 | 1 668,3 | 1458.6 | 1 051,5 | 1 051,5 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | **-** |
| Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 20 358,4 | 147 057,5 | 2082,3 | 21 030,4 | 21 030,4 |
| федеральный бюджет | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | **-** |
| областной бюджет | 9 563,0 | 123 884,7 | 623,7 | 19 978,9 | 19 978,9 |
| районный бюджет | - | 1 946,7 | - | - | **-** |
| местный бюджет | 4 207,9 | 1 668,3 | 1458.6 | 1 051,5 | 1 051,5 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | **-** |
| Мероприятие 2.1.1. | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 16 680,5 | 20 015,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | - |
| областной бюджет | 9 563,0 | 433,2 | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 530,0 | 24,1 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.2. | Осуществление строительного контроля за работами по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 186,4 | 57,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 186,4 | 57,5 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3. | Осуществление авторского надзора за работами по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 41,5 | 56,6 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 41,5 | 56,6 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 126 380,2 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 123 451,5 | - | - | - |
| районный бюджет | - | 1 946,7 | - | - | - |
| местный бюджет | - | 982,0 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.5. | Осуществление строительного контроля по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 87,7 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 87,7 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.6. | Осуществление авторского надзора по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 250,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 250,5 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.7. | Осуществление технического присоединения по объекту: Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 102,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 102,0 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.8. | Кредиторская задолженность по авторскому надзору за выполнением работ по объекту "Благоустройство общественой территории" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 27,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 27,0 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.9. | Проведение экспертного исследования по определению стоимости работ с составлением сметной документации по устранению недостатков (дефектов) в рамках м/к № Ф2018.282486 от 25.06.2018 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 66,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 66,0 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | Приобретение указателей | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | 15,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 15,0 | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.12. | Выполнение авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Благоустройство общественной терртории, расположенной по адресу: 100 метров по направлению на запад от строения, расположеного по адресу пр. В.А.Закруткина, 20/1 (КЗ) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | 244,5 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 244,5 | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.13. | Выполнение авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Благоустройство общественной терртории, расположенной по адресу: по ул. Ленина между пр. В.А.Закруткина и пр. Н.С.Арабского (КЗ) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | 52,1 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 52,1 | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.14. | Осуществление строительного контроля за работами на объекте "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г.Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А.Закруткина и пр. Н.С.Арабского (КЗ) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | 52,9 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 52,9 | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.15. | Осуществление строительного контроля за работами на объекте "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу пр. В.А.Закруткина, 20/1 (КЗ) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | 85,6 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 85,6 | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.16. | Разработка дизайн-проектов | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | 300,0 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 300,0 | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.17. | Текущий ремонт аллеи по ул. Ленина | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | 554,1 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | 554,1 | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.18. | Реализация программ современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | - | - | - | 19 978,9 | 19 978,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 19 978,9 | 19 978,9 |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | 1 051,5 | 1 051,5 |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Разработка дизайн-проектов | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 3 450,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3 450,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. | Проведение экспертизы дизайн-проектов. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2. | Подготовка опросников и выполнение дизайн-проект благоустройства с технико-экономическими показателями объекта «Центральная аллея» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Ленина (между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского). | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.3. | Выполнение дизайн-проекта благоустройства, генерального плана и сметного расчета объекта «Центральная аллея» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Ленина (между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского). | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.4. | Выполнение концепции дизайн-проекта благоустройства объекта «Центральный парк г. Семикаракорск» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.5. | Выполнение концепции дизайн-проекта благоустройства объекта «Место для купания «Подвесной мост»» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | -- |  |
| Мероприятие 2.2.6. | Изготовление дизайн-проекта благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, пр. В.А. Закруткина, 20/1 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.7. | Изготовление дизайн-концепции бренда общественной территории пляжа "Ивушка" г. Семикаракорск |  | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 100,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.8. | Разработка концепции дизайн-проекта общественной территории сквер "Первомайский" г. Семикаракорск, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 15 метрах по направлению на северо-восток от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, улица Лермонтова, 44 |  | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 50,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 50,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.9. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории «Место для купания «Подвесной мост», расположенной по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А.Закруткина, 20/1 |  | 951 | Х | Х | Х | ВСЕГО | 2 700,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 700,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №5  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

Расходы федерального, областного, районного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование бюджета | Расходы, (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения | Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения | всего | 211559.0 | 20 358,4 | 147 057,5 | 2082,3 | 21030,4 | 21 030,4 |
| федеральный бюджет | 26 145,3 | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | **-** |
| областной бюджет | 174 029,2 | 9 563,0 | 123 884,7 | 623,7 | 19 978,9 | 19 978,9 |
| районный бюджет | 1 946,7 | - | 1 946,7 | - | - | **-** |
| местный бюджет | 9437,8 | 4 207,9 | 1 668,3 | 1458,6 | 1 051,5 | 1 051,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | **-** |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения | всего | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения | всего | 211559.0 | 20 358,4 | 147 057,5 | 2082,3 | 21 030,4 | 21 030,4 |
| федеральный бюджет | 26 145,3 | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | **-** |
| областной бюджет | 174 029,2 | 9 563,0 | 123 884,7 | 623,7 | 19 978,9 | 19 978,9 |
| районный бюджет | 1 946,7 | - | 1 946,7 | - | - | **-** |
| местный бюджет | 9437,8 | 4 207,9 | 1 668,3 | 1458,6 | 1 051,5 | 1 051,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №6  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, благоустройства),

Семикаракорского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения"** | | | | **всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **районный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **местный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов расположенных на территории Семикаракорского городского поселения |  |  | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовой териитории многоквартирных домов по пер. Мелиоративный, 4; пер. Мелиоративный, 6; ул. Чехова, 52. |  |  | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство дворовой териитории многоквартирных домов по пр. Победы, 11; пр. Победы, 17; ул. Чехова, 53; ул. М.И. Левченко, 51; ул. М.И. Левченко, 54. |  |  | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Благоустройство дворовой териитории многоквартирных домов по ул. А.А. Араканцева, 4; пр. В.А. Закруткина, 11; пр. В.А. Закруткина, 13. |  |  | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Благоустройство дворовой териитории многоквартирного дома по ул. Королева, 5. |  |  | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения"** | | | | **всего** | **16 908,4** | **146 949,4** | **-** | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **6 587,5** | **19 557,8** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **9 563,0** | **123 884,7** | **-** | **-** | **-** |
| **районный бюджет** | **-** | **1 946,7** | **-** | **-** | **-** |
| **местный бюджет** | **757,9** | **1 560,3** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения |  |  | всего | 16 908,4 | 146 949,4 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 6 587,5 | 94 557,8 |  |  |  |
| областной бюджет | 9 563,0 | 48 884,7 | - | - | - |
| районный бюджет | - | 1 946,7 | - | - | - |
| местный бюджет | 757,9 | 1 560,3 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского» |  |  | всего | 16 680,5 | 20 015,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 6 587,5 | 19 557,8 | - | - | - |
| областной бюджет | 9 563,0 | 433,2 | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 530,0 | 24,1 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Осуществление строительного контроля за работами по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского» |  |  | всего | 186,4 | 57,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 186,4 | 57,5 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Осуществление авторского надзора за работами по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского» |  |  | всего | 41,5 | 56,6 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 41,5 | 56,6 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" |  |  | всего | - | 126 380,2 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 123 451,5 | - | - | - |
| районный бюджет | - | 1 946,7 | - | - | - |
| местный бюджет | - | 982,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Осуществление строительного контроля по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" |  |  | всего | - | 87,7 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 87,7 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Осуществление авторского надзора по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" |  |  | всего | - | 250,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 250,5 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Осуществление технического присоединения по объекту: Благоустройство общественного пространства "Место для купания "Подвесной мост", расположенного по адресу: Ростовская обл., Семикаракорский р-н., 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1" |  |  | всего | - | 102,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | 102,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №7  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

Перечень дворовых территорий

Семикаракорского городского поселения

требующих благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Адреса многоквартирных домов образующих дворовую территорию |
| 1 | Дворовая территория | В.А. Закруткина, 9 |
| 2 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 1 |
| 3 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 7 |
| 4 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 9 |
| 5 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 11 |
| 6 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 13  А.А. Араканцева, 15 |
| 7 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 17  А.А. Араканцева, 19 |
| 8 | Дворовая территория | Придонская, 20 |
| 9 | Дворовая территория | Придонская, 5 |
| 10 | Дворовая территория | Придонская, 9  Придонская, 16  Придонская, 18 |
| 11 | Дворовая территория | Придонская, 12 |
| 12 | Дворовая территория | Королева, 1 |
| 13 | Дворовая территория | Королева, 5 |
| 14 | Дворовая территория | Победы, 7 |
| 15 | Дворовая территория | Мелиоративный, 4  Мелиоративный, 6  Чехова, 52 |
| 16 | Дворовая территория | Мелиоративный, 10  Чехова, 51  М.И. Левченко, 49  М.И. Левченко, 52 |
| 17 | Дворовая территория | Мелиоративный, 14  Ф.Э.Дзержинского, 52 |
| 18 | Дворовая территория | Мелиоративный, 16  Красноармейская, 50 |
| 19 | Дворовая территория | Красноармейская, 47 |
| 20 | Дворовая территория | Победы, 92  Калинина, 56 |
| 21 | Дворовая территория | Победы, 35  Победы, 37  Молодежная, 50  Ленина, 49 |
| 22 | Дворовая территория | Победы, 31  Победы, 33  Красноармейская, 49 |
| 23 | Дворовая территория | Победы, 21  Красноармейская, 52 |
| 24 | Дворовая территория | Победы, 19 |
| 25 | Дворовая территория | Победы, 11  Победы, 17  Чехова, 53  М.И. Левченко, 51  М.И. Левченко, 54 |
| 26 | Дворовая территория | Победы, 9  Чехова, 54 |
| 27 | Дворовая территория | Победы, 3  Победы, 5 |
| 28 | Дворовая территория | Королева, 8  Королева, 10 |
| 29 | Дворовая территория | Б. Куликова, 38 |
| 30 | Дворовая территория | Б. Куликова, 44 |
| 31 | Дворовая территория | Б. Куликова, 46  Б. Куликова, 58 |
| 32 | Дворовая территория | Б. Куликова, 48  Б. Куликова, 56 |
| 33 | Дворовая территория | Б. Куликова, 50  Б. Куликова, 52  Б. Куликова, 54 |
| 34 | Дворовая территория | Б. Куликова, 42 |
| 35 | Дворовая территория | В.А. Закруткина, 21 |
| 36 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 16А |
| 37 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 16Б  А.А. Араканцева, 16В  А.А. Араканцева, 16Г |
| 38 | Дворовая территория | Б. Куликова, 36  Б. Куликова, 32  Б. Куликова, 34 |
| 39 | Дворовая территория | Б. Куликова, 28  Б. Куликова, 30 |
| 40 | Дворовая территория | Строителей, 7а  Строителей, 5  Б. Куликова, 22 |
| 41 | Дворовая территория | Строителей, 7 |
| 42 | Дворовая территория | Строителей, 24 |
| 43 | Дворовая территория | Строителей, 26 |
| 44 | Дворовая территория | Королева, 9  Королева, 9А  Строителей, 9/2 |
| 45 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 20А  А.А. Араканцева, 20 |
| 46 | Дворовая территория | А.А. Араканцева, 6 |
| 47 | Дворовая территория | В.А. Закруткина, 11  В.А. Закруткина, 13  А.А. Араканцева, 4 |
| 48 | Дворовая территория | В.А. Закруткина, 17 |
| 49 | Дворовая территория | Калинина, 328 |
| 50 | Дворовая территория | Школьный, 2 |
| 51 | Дворовая территория | Школьный, 4  Школьный, 6  Школьный, 6к1 |
| 52 | Дворовая территория | В.А. Закруткина, 43  В.А. Закруткина, 45  В.А. Закруткина, 47 |
| 53 | Дворовая территория | Придонская, 1 |
| 54 | Дворовая территория | 1-й Переулок, 254 |
| 55 | Дворовая территория | Калинина, 14 |
| 56 | Дворовая территория | Энергетиков, 6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №8  к муниципальной программе Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения на 2018-2022 годы» |

Перечень общественных пространств

Семикаракорского городского поселения

требующих благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественного пространства | Адрес расположения общественного пространства, ориентир |
| 1 | Центральный парк | ул. Красноармейская |
| 2 | Место для купания  «Подвесной мост» | пр. В.А. Закруткина |
| 3 | Центральная Аллея  по ул. Ленина | ул. Ленина (от пр. В.А. Закруткина до пр. Н.С. Арабского) |
| 4 | Сквер «Первомайский» | ул. Орджоникидзе (сквер "Первомайский") |
| 5 | Сквер при ГКДЦ | пр. Атаманский, 265 |

«»