Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Информационное общество» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | федеральныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 «Развитие цифровых технологий» <3> |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Сидорович Юрий Викентиевич | 1 127,8 | Х | Х | 1 127,8 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Сидорович Юрий Викентиевич | 1 127,8 | Х | Х | 1 127,8 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры»  | Х | 21.03.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Сидорович Юрий Викентиевич | Х | Х | Х | Х | Х |
| Направление 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» <3> |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Сидорович Юрий Викентиевич | 111,5 | Х | Х | 111,5 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ МФЦ Семикаракорского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Сидорович Юрий Викентиевич | 111,5 | Х | Х | 111,5 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | X | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Сидорович Юрий Викентиевич | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по программе | X | X | X | 1 239,3 | Х | Х | 1 239,3 | Х |
| X | X | ответственный исполнитель программы – отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 1 главный бухгалтер Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |
| X | X | участник главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом

финансово-экономического

и бухгалтерского учета

Администрации Семикаракорского

городского поселения Е.В. Горяинова

Главный бухгалтер Администрации

Семикаракорского городского поселения Л.П. Кружилина

Главный специалист по программному обеспечению

и информационным технологиям Ю.В. Сидорович