Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» на 2026 год в редакции от 29.01.2026

| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | 100,0 | Х |  | Х |  | 100,0 |  | Х |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | 0,0 | Х |  | Х |  | 0,0 |  | Х |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1 «Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации» | Х | 21.03.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2 «Проведение оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих». Материальное стимулирование муниципальных служащих (квартальная премия) производится по результатам оценки эффективности и результативности исполнения должностных обязанностей. | Х | 18.04.2026 18.07.2026 18.11.2026 25.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3 «Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы» | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.4 «Организация наставничества, впервые принятых на муниципальную службу» | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.5 «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы, получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы.» | Х | 05.04.2026 05.07.2026 05.10.2026 25.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.6 «Информация об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы размещается в государственной информационной системе в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru). | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | 100,0 | Х |  | Х |  | 100,0 |  | Х |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1. Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих за счет дополнительного обучения. | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Проведение семинаров по темам «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах», «Работа с обращениями граждан», «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», «Делопроизводство с использованием системы электронного документооборота «Дело», «Заполнение муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3 «Расширение возможности привлечения высококвалифицированных и перспективных специалистов на руководящие должности в Администрацию Семикаракорского городского поселения посредством формируемого резерва управленческих кадров. Проведение заседания комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров о рассмотрении предложений по обновлению состава резерва управленческих кадров Семикаракорского городского поселения | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.4. «Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта администрации». Регулярное размещение информации о вакансиях, нормативно - правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы. | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.5 «Обучение по вопросам организации закупок для муниципальных нужд, по земельно-имущественным отношениям, противодействия коррупции» | Х | 26.11.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.6 «Участия муниципальными служащими в совещаниях, проводимых Правительством Ростовской области в режиме видео – конференцсвязи» | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Направление 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика » <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 28 431,6 | Х |  | Х |  | 28 431,6 |  | Х |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Семикаракорского городского поселения » | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 26 263,0, | Х |  | Х |  | 26 263,0, |  | Х |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения» | X | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка структурного элемента 2.1.2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения» | X | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.3. «Расходы на обеспечение функций Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 516.6 | Х |  | Х |  | 516,6 |  | Х |  |
| 2.4 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.4. «Расходы на обеспечение функций Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 243,0 | Х |  | Х |  | 243,0 |  | Х |  |
| 2.5 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.5. «Освещение деятельности органов местного самоуправления» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | 20,8 | Х |  | Х |  | 20,8 |  | Х |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.5.1 «Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Семикаракорского городского поселения в информационном бюллетене Администрации Семикаракорского городского поселения» | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.5.2 | Контрольная точка результата структурного элемента 2.5.2 «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Семикаракорского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | Х | 31.12.2026 | главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.6 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.6. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 962,8 | Х |  | Х |  | 962,8 |  | Х |  |
| 2.7 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.7. «Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2026 | 26.11.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Шинкарева Елена Анатольевна | 51,0 | Х |  | Х |  | 51,0 |  | Х |  |
| 2.8 | Оказание услуг по сопровождению программных продуктов, электронных площадок, установление обновлений |  |  | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 240,0 | Х |  | Х |  | 240,0 |  | Х |  |
| 2.9 | # Мероприятие (результат) структурного элемента 2.9. «Оказание услуг по обслуживанию тревожной кнопки в Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 34,3 | Х |  | Х |  | 34,3 |  | Х |  |
| 2.10 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.10. «Финансовое обеспечение иных расходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | главный бухгалтер Кружилина Людмила Павловна | 100,0 | Х |  | Х |  | 100,0 |  | Х |  |
| 3. | Итого по программе | X | X | X | 28 531,6 | Х |  | Х |  | 28 531,6 |  | Х |  |
|  |  | X | X | ответственный исполнитель программы – отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 1 главный бухгалтер Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом

финансово-экономического

и бухгалтерского учета

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                    Е.В. Горяинова

Главный бухгалтер Администрации

Семикаракорского городского поселения                                                                                    Л.П. Кружилина

Главный специалист по работе с обращениями граждан,

кадрами и взаимодействию с депутатами                                                                                    Е.А. Шинкарева