ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____.2016                                г. Семикаракорск                                                  № ___

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 12.11.2015 № 138 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Молодежь Семикаракорска» за 2015 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                            А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель Главы по социальной

политике и организационной работе

Юсина Г.В.

Исполнитель:  Деревенченко С.Ю.

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от ___. 2016  № ____

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2015 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 117,2 | - | - | 117,2 | - | 129,2 | - | - | 129,2 | - | 129,003 | - | - | 129,003 | - | 0,197 |
| 1.1 | Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | 107,2 | - | - | 107,2 | - | 12,2 | - | - | 12,2 | - | 12,004 | - | - | 12,004 | - | 0,196 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 1.1.2 | День молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Проведение молодежных игр, конкурсов («Молодежный формат», «Квесты» и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города Семикаракорска | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 1.1.6 | Организация экскурсий молодежи на предприятия малого и среднего бизнеса в рамках недели предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Новогодняя молодежная развлекательная программа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Обеспечение медицинского обслуживания культурно-массовых мероприятий для молодежи | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развитии» | 77,0 | - | - | 77,0 | - | 10,2 | - | - | 10,2 | - | 10,004 | - | - | 10,004 | - | 0,196 |
| 1.2.1 | Услуги работников по организации интерактивной площадки «Молодежная поляна» | 59,0 | - | - | 59,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Совершенствование деятельности молодежного Совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация на предприятиях города молодежных активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | «Молодежная переговорная поляна» встреча Главы города с членами Молодежного совета, членами школьного самоуправления, старостата ПУ-73 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Встреча с молодежью, впервые голосующей на выборах | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Организация взаимодействия с областными молодежными структурами |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Учеба молодежного актива города «Школа лидера» | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9 | Организация и деятельность волонтерских отрядов | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | Анкетирование подростков и молодежи с целью изучения их мнения по актуальным вопросам молодежной политики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11 | Освещение в СМИ информации о проведенных молодежных мероприятиях, о талантливой молодежи и успешной молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12 | Изготовление атрибутики (флаги, банер, жилеты, шарфы, календари и т.д.) городского Молодежного совета | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,2 | - | - | 10,2 | - | 10,004 | - | - | 10,004 | - | 0,196 |
| 1.2.13 | Приобретение канцелярских товаров | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» | 25,2 | - | - | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | 116,999 | - | - | 116,999 | - | 0,001 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Семикаракорского городского поселения» | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | 116,999 | - | - | 116,999 | - | 0,001 |
| 2.1.1 | Мероприятия, посвященные 70-летию Победы и др. патриотическим праздникам | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | 116,999 | - | - | 116,999 | - | 0,001 |
| 2.1.2 | Приобретение сувенирной продукции, цветов | 5,0 |  |  | 5,0 | - | 83,010 | - | - | 83,010 | - | 83,009 | - | - | 83,009 | - | 0,001 |
| 2.1.3 | Приобретение баннеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,350 | - | - | 21,350 | - | - |
| 2.1.4 | Приобретение металлоконструкции для размещения аншлага на пересечении пр. Победы и ул. Авилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - |
| 2.1.5 | Приобретение жилетов с надписью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,640 | - | - | 0,640 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 117,2 | - | - | 117,2 | - | 129,2 | - | - | 129,2 | - | 129,003 | - | - | 129,003 | - | 0,197 |

Приложение 1

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

23 октября  2013 года была принята  муниципальная  программа Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска», срок реализации которой 2014-2020 гг. Основной целью программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Семикаракорского городского поселения.

Программа состоит из двух подпрограмм. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» ориентирована на молодых людей  в возрасте 14 – 30 лет, независимо от форм занятости. В рамках подпрограммы в 2015 году проведены ряд  мероприятий в городском парке, молодежная спортивная акция «Семикаракорск – территория здоровья», городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города, конкурсы  молодых  семей,  танцевальные флешмобы и спортивные акции. Значительно увеличился уровень проведения мероприятий благодаря активной совместной деятельности Администрации города, Городского культурно-досугового центр и Молодежного совета.

В  2015 году создан новый Молодежный совет при Главе города Семикаракорска. В составе Совета 21 человек  из  числа  учащейся  и  работающей  молодежи.  Молодые люди образовали рабочие группы, определили основные направления в работе. Председателем городского Молодежного совета единогласно избрана учитель Семикаракорской СОШ №3  Любовь Корецкая. Проведены  организационное заседание Совета и  встреча молодежных лидеров с Главой  города, по которым вынесено более 10 решений.

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» направлена на развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Семикаракорского городского поселения. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятии:

- экологические акции и десанты,

-волонтерские акции «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за Победу», «Бессмертный полк»,

- танцевальный  флешмоб и др.

Финансирование мероприятий программы  происходило  за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения. В начале  финансового 2015 года бюджетом Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 117,2 тыс. рублей.  В течение года бюджет программы увеличился на 12 тысяч  рублей  и составил 129,2 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2016 составил 129,003 тыс. рублей. Остаток  0,197 тыс. рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2015 год приведен в приложении  к настоящему постановлению. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении 2 к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Молодежь Семикаракорска» за 2015 год.

В 2015 году мероприятия муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков. Всего организованно более 100 мероприятий. В результате проведения данных мероприятий, у молодежи появилось значительно больше возможностей для самореализации. Идет процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде. 40% составляют мероприятия гражданско-патриотической направленности, которыми было охвачено около 2000 человек.

Информация обо всех проводимых молодежных акциях и  мероприятиях,  деятельности Молодежного совета регулярно размещается на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении.  Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                    Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Молодежь  Семикаракорска»

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Целевые показатели, предусмотренные программой | Фактические значения 2 год реализации программы (2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | человек | 350 | 350 |
| 1.2. | ### Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | ### процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 5 | 5 |
| - Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | единиц | 5 | 6 |
| 2.2 | Количество молодых людей, принимающих участие муниципальных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 150 | 160 |
| 2.3. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью | процентов | 0,5 | 0,6 |
| 2.4 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 5,5 | 5,5 |
| 2.5 | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 22 | 22 |
| 2.6 | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей | человек | 30 | 32 |
| 2.7 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 8 | 8 |
| 2.8 | Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 15 | 12 |
| 2.9 | Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 20 | 15 |
| - Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 25 | 28 |
| 3.2 | Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров | единиц | 3 | 3 |
| 3.3 | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 150 | 150 |