Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 г. Семикаракорск № 166

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной

работе Юсина Г.В.

Исполнитель: Сидорович Ю.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

|  |
| --- |
| от 19.03.2021 № 166 |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для:

- устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения;

- повышения качества предоставления муниципальных услуг в Семикаракорском городском поселении;

- предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в 2020 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы был реализован комплекс мероприятий в рамках муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2018 № 749 **(далее - муниципальная программа).

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

- развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения;

- обновление и сопровождение программного обеспечения;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала своевременная реализация ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

Основное мероприятие 1. «Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» выполнено в полном объеме. Заключен аукционный договор на предоставления доступа к сети Интернет со скоростью не менее 50 Мбит/с. Приобретены (продлены) необходимые сертификаты для электронных цифровых подписей в количестве 14 штук.

Основное мероприятие 2. «Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения». Заключены договоры на обновление программного обеспечения и услуг по его сопровождению, приобретены расходные материалы к оргтехнике.

Основное мероприятие 3. «Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации). Своевременно заключен договор на годовое обслуживание аренды виртуальной площадки для официального сайта.

Все контрольные мероприятия выполнены в установленные сроки. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 901,844 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет поселения 901,844 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 901,844 тыс. рублей (после внесения изменений сумма составила 880,153 тыс. рублей).

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 880,153 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения 880,153 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 880,153 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района 880,153 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района и безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района составил 39,8 тыс. рублей, из них: 39,8 тыс. рублей экономия по результату проведенных аукционов, оплата по контрактам проведена за фактически оказанные услуги.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены

в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по всем показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля рабочих мест в Администрации Семикаракорского городского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 79 процентов.

Показатель 2. «Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Семикаракорского городского поселения в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Семикаракорского городского поселения» – плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 85 процентов.

Показатель 3. «Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 80 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 4. «Доля населения Семикаракорского городского поселения, получающего государственные и муниципальные услуги в электронном виде» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 43процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.  Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,053;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,417;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,125;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,433.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1,053+1,417+1,125+1,433): 4 = 1,257, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных и приоритетных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 901,844

тыс.рублей /880,153 тыс.рублей = 1,02.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1,02= 0,98, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной программы в целом 1,257 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,1325, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество»

за 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения/Юсина Г.В.,  главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям/ Сидорович Ю.В.,  отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. Администрации Семикаракорского городского поселения,  сектор закупок и правовой работы/ Волкова Л.В. Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение бесперебойной работы и защиты информации при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, повышение эффективности деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, наличие на территории муниципального образования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | Обеспечена бесперебойная работа, защита информации при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, повышение эффективности деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, наличие на территории муниципального образования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | Выполнено в полном объеме |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» |
| 2 | **Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения** | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мероприятия направленная на расширение функционала вычислительной техники за счет приобретения и обновления программного обеспечения, необходимого для выполнения своих должностных обязанностей работниками аппарата, что должно повысить их готовность и мотивацию к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения. Предполагается обеспечить бесперебойную работу средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, обеспечить повышение уровня информированности населения при осуществлении выставочной деятельности и организации общегородских мероприятий, возможность проведения официальных мероприятий с использованием современных информационных технологий. | Все мероприятия направленные на расширение функционала вычислительной техники за счет приобретения и обновления программного обеспечения, необходимого для выполнения своих должностных обязанностей работниками аппарата, что должно повысить их готовность и мотивацию к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения выполнены. | Выполнено в полном объеме |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Обновление сайта и годовая техподдержка |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Приобретение расходных материалов к оргтехнике |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Услуги по ремонту оргтехники, заправка картриджей |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Приобретение основных средств |
| 3 | Основное мероприятие 3  **Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации)** | в течение года | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. Создание позитивного образа Семикаракорского городского поселения среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Проведена работа по повышению уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. Создание позитивного образа Семикаракорского городского поселения среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Выполнено в полном объеме |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» | Всего | **880,2** | **880,2** | **841,3** |
| бюджет поселения | 880,2 | 880,2 | 841,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| **Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»** | Всего | **129,5** | **129,5** | **127,1** |
| бюджет поселения | 129,5 | 129,5 | 127,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1.  Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 29 | 29 | 26,6 |
| Основное мероприятие 1.2.  Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота | Всего | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Основное мероприятие 1.3.  Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» | Всего |  |  |  |
|  | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| **Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения** | Всего | **745,453** | **745,453** | **709,023** |
| бюджет поселения | 745,453 | 745,453 | 709,023 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.  Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению | Всего, | 546,6 | 546,6 | 537,54 |
| Основное мероприятие 2.2.  Обновление сайта и годовая техподдержка | Всего, | 11,115 | 11,115 | 3,975 |
| Основное мероприятие 2.3.  Приобретение расходных материалов к оргтехнике | Всего, | 131,508 | 131,508 | 130,938 |
| Основное мероприятие 2.4.  Услуги по ремонту оргтехники | Всего, | 27,23 | 27,23 | 7,57 |
| Основное мероприятие 2.5.  Приобретение основных средств | Всего, | 29 | 29 | 29 |
| Основное мероприятие 3.  **Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации)** | Всего | **5,2** | **5,2** | **5,2** |
| бюджет поселения | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | | | | |
| план | | факт | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения**  **«Информационное общество»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля рабочих мест в Администрации Семикаракорского городского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | проценты | 70 | | 75 | | | 79 | | Превышение планового значения показателя обусловлено целенаправленной политикой Правительства Ростовской области в межведомственной системе электронного документооборота |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Семикаракорского городского поселения в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Семикаракорского городского поселения | проценты | 60 | | 60 | | | 85 | | Превышение планового значения показателя обусловлено целенаправленной политикой Правительства Ростовской области и популяризации электронных услуг |
| 3. | Показатель 3. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | 80 | | 80 | | | 90 | | Превышение планового значения показателя обусловлено стремительными темпами роста популяризации электронных услуг |
| 4. | Показатель 4. Доля населения Семикаракорского городского поселения, получающего государственные и муниципальные услуги в электронном виде | проценты | 30 | | 30 | | | 43 | | Превышение планового значения показателя обусловлено стремительными темпами роста популяризации электронных услуг |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина