Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2024 г. Семикаракорск № 122

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения, решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 116 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения» от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского городского поселения

Карпов А.Н.

Приложение

 к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

|  |
| --- |
|  от 27.02.2024 № 122  |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

 В целях создания условий для комплексного решения проблем благоустройства территорий города, создания благоприятных и комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан, в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 Программа состоит из пяти подпрограмм:

1. «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения»;

2. «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»;

3. «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения»;

4. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

 - с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах ежегодно проводился комплекс мероприятий и работ, включающих капитальный или ямочный ремонт дорог, замену или установку новых дорожных знаков, периодическое обновление дорожной разметки и другое.

Работа по ямочному ремонту и устранению дефектов дорожного покрытия проведены практически на всех асфальтированных улицах города.

Муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципального контракта проведены работы по щебенению отдельных участков дорог, исправлению профиля щебеночных дорог. Кроме того, проводилось грейдирование дорог и обочин, частичная отсыпка дорог щебнем.

Были выполнены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Семикаракорского городского поселения Ростовской области.

Работниками казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства» проделана огромная работа, направленная на благоустройство города. Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями города – это и сезонная подготовка цветочных клумб под посадку цветов с завозом на них земли, высадка цветов, обрезка роз, побелка деревьев, санитарная обрезка деревьев, подготовка зеленых и декоративных растений к зимнему периоду регулярное окашивание газонов и многие другие виды работ.

- В 2023 году были продолжены работы по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие, где имелась техническая возможность. Данные меры позволяют улучшить уличное освещение, экономить энергоресурсы и увеличивать срок службы приборов, не теряя при этом интенсивности освещения. Проведена обрезка веток деревьев на линиях уличного освещения.

- Проведены мероприятия по санитарной очистке территории поселения, в том числе:

- Для поддержания уровня воды и недопущения обмеления проведены мероприятия по закачке воды в озеро «Старый Дон»;

- Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп;

- Проведены мероприятия по ремонту тепловых сетей и тепловых колодцев;

- Передана часть полномочий в муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Семикаракорска по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияв рамках подпрограммы «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»» выполнено;

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок для перевозчика, осуществляющего деятельность на территории Семикаракорского городского поселения» выполнено в полном объеме.

 В рамках подпрограммы 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Содержание зеленых насаждений» выполнено в полном объеме.

 Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трехконтрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Санитарная очистка территории городского поселения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Утилизация ртутьсодержащих ламп» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения», в том числе мероприятия 3.1.1 «Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения», 3.1.2 «Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия)», 3.1.3 «Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики"», в том числе мероприятия 4.1.1. «Коммунальные услуги по уличному освещению города», 4.1.2. «Содержание сетей уличного освещения», 4.1.3. «Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 4.2. Ремонт системы электроснабжения на объекте: «Место для купания «Подвесной мост», расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 20/1»» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 4.3. Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 4.4. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Ремонт теплосетей и тепловых колодцев» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 5.2. «Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения» выполнено в полном объеме.

 Основное мероприятие 5.3. «Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 5.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию "Семикаракорское городское поселение".

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 179879,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения 85734,5 тыс. рублей.

- бюджет областной 94145,4 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции всех изменений) составил 179879,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет поселения 85734,5 тыс. рублей; бюджет областной 94145,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 171609,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района 81043,8 тыс. рублей; областной бюджет 90566,0 тыс. рублей.

 Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района и безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района составил 8270,1 тыс. рублей, экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а так же отсутствия потребности в проведении конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 6 фактические значения соответствуют плановым, фактическое значение превышает плановые по 2 показателям.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения городского поселения» – плановое значение – 21,5 процентов, фактическое значение – 21,5 процентов.

Показатель 2.1 «Площадь зеленых насаждений» – плановое значение – 0,22855 тыс. га, фактическое значение – 0,22855 тыс. га.

Показатель 2.2 «Размер затрат на содержание и развитие зеленого фонда городского поселения» – плановое значение – 30530,2 тыс. руб., фактическое значение – 30109,2 тыс. руб.

Показатель 3.1 «Объем удаленного мусора ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ» – плановое значение – 6710 м3, фактическое значение – 6710 м3.

Показатель 3.2 «Объем затрат на выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории городского поселения» – плановое значение – 4350,3 тыс. руб., фактическое значение – 4345,0 тыс. руб.

Показатель 4.1 «Доля освещенных улиц» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 75 процентов.

Показатель 5.1 «Ремонт тепловых сетей» – плановое значение – 500 п.м., фактическое значение – 500 п.м.

Показатель 5.2 «Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене» – плановое значение – 1 процент, фактическое значение – 1процент.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 5.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 5.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1+1+0,99+1+0,99+1+1+1): 8= 0,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,99.

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов: 171609,8 тыс. рублей /179879,9 тыс. рублей = 0,95.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/0,95 = 1,04, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом *(уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы)*

0,99 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,985, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения. Приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. | -обеспечена сохранность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения. Приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - увеличена пропускная способность существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышена безопасность дорожного движения и сокращено количество дорожно-транспортных происшествий. | Выполнено не в полном объеме, по причине переноса основного мероприятия   |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения. | -обеспечена сохранность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения.  | Выполнено в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияв рамках подпрограммы «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н. Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) |  | 07.08.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок для перевозчика, осуществляющего деятельность на территории Семикаракорского городского поселения | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок для перевозчика, осуществляющего деятельность на территории Семикаракорского городского поселения | Приобретены бланки свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок для перевозчика, осуществляющего деятельность на территории Семикаракорского городского поселения | Выполнено в полном объеме |
| 5 | Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - повышение уровня экологического состояния территории городского поселения;- улучшение санитарно-эпидемиологическое состояние территории;- увеличение количества озелененных территорий, а так же повышение качества существующих зеленых насаждений. | - повышен уровень экологического состояния территории городского поселения;- улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние территории;- увеличено количество озелененных территорий, а так же повышено качество существующих зеленых насаждений. | Выполнено в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Содержание зеленых насаждений» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества существующих зеленых насаждений, увеличение количества озелененных территорий  | повышено качество существующих зеленых насаждений, увеличено количество озелененных территорий  | Выполнено в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнить финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения |  финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения выполнено | Выполнено в полном объеме |
| 8 | Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -ликвидация несанкционированных свалочных очагов;-проведение санитарной очистки территории;- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;- придание территории современного облика;- создание благоприятных условий для отдыха;- организация содержания мест захоронения и оказания ритуальных услуг;- создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными формами. | -ликвидированы несанкционированные свалочные очаги;-проведена санитарная очистка территории;- организованы прочие мероприятия по благоустройству в поселении;- придание территории современного облика;- созданы благоприятные условия для отдыха;- организовано содержание мест захоронения и оказания ритуальных услуг;- созданы новые и обустроены существующие детские площадок малыми архитектурными формами. | Выполнено в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. «Санитарная очистка территории городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести санитарную очистку территории городского поселения | Проведена санитарная очистка территории городского поселения | Выполнено в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. Утилизация ртутьсодержащих ламп | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заключить муниципальный контракт для проведения комплекса работ по обеспечению сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, образованных населением, с их последующим вывозом и утилизацией  | Заключен муниципальный контракт с ООО «Экобаланс» для проведения комплекса работ по обеспечению сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, образованных населением, с их последующим вывозом и утилизацией | Выполнено в полном объеме |
| 11 | Основное мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения" | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнить финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения | финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения выполнено | Выполнено в полном объеме |
| 12 | Основное мероприятие 3.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заключить муниципальный контракт на отлов и содержание животных без владельцев | Заключен муниципальный контракт на отлов и содержание животных без владельцев | Выполнено в полном объеме |
| 13 | Основное мероприятие 3.3.2.Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | провести мероприятия по закачке воды в озеро «Старый Дон»для поддержания уровня воды и недопущения обмеления | провести мероприятия по закачке воды в озеро «Старый Дон» для поддержания уровня воды и недопущения обмеления | Выполнено в полном объеме |
| 14 | Основное мероприятие 3.3.3. Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести ремонт и установку насосной станции для проведения мероприятия по закачке воды в оз. «Старый Дон» | Проведены ремонт и установка насосной станции для проведения мероприятия по закачке воды в оз. «Старый Дон» | Выполнено в полном объеме |
| 15 | Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличить количество освещенных улиц на территории городского поселения; - сократить затраты бюджета на энергоресурсы. | увеличено количество освещенных улиц на территории городского поселения; - сокращены затраты бюджета на энергоресурсы. | Выполнено в полном объеме |
| 16 | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнить финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства» | финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства» выполнено | Выполнено в полном объеме |
| 17 | Основное мероприятие 4.1.1. Коммунальные услуги по уличному освещению города | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 19 | Основное мероприятие 4.1.2. «Содержание сетей уличного освещения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 20 | Основное мероприятие 4.1.3. Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приобрести лампы, светильники фотореле, кабели, кронштейны | приобретены лампы, светильники фотореле, кабели, кронштейны | Выполнено в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 4.3. Ремонт системы электроснабжения на объекте: «Место для купания «Подвесной мост», расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А.Закруткина, 20/1»» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 22 | Основное мероприятие 4.4. Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (МКУ «ЦКБ») | в течение года | 16.06.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 23 | Основное мероприятие 4.4. Осуществление технологического присоединения к элетрическим сетям | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н. |  | 16.06.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 24 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности города. | обеспечено комплексное развитие коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности города. | Выполнено в полном объеме |
| 25 | Основное мероприятие 5.1. «Ремонт теплосетей и тепловых колодцев» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел муниципального хозяйства/Карпов А.Н.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнить ремонт теплосетей и тепловых колодцев | ремонт теплосетей и тепловых колодцев выполнен | Выполнено в полном объеме |
| 26 | Основное мероприятие 5.2. «Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения» | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | передать часть полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | часть полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения передана | Выполнено в полном объеме |
| 27 | Основное мероприятие 5.3.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию "Семикаракорское городское поселение" | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В.) | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» | Всего | 179879,9 | 179879,9 | 171609,8 |
| бюджет поселения | 85734,5 | 85734,5 | 81043,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | 94145,4 | 94145,4 | 90566,0 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | Всего | 91018,3 | 91018,3 | 85278,7 |
| бюджет поселения  | 33588,2 | 33588,2 | 30426,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 57430,1 | 57430,1 | 54852,6 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1.«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, [<3>](#Par1127) | 33005,9 | 33005,9 | 29866,2 |
| Основное мероприятие 1.2.Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияв рамках подпрограммы «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» | Всего, [<3>](#Par1127) | 58006,6 | 58006,6 | 55406,7 |
| Основное мероприятие 1.3.Приобретение бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок для перевозчика, осуществляющего деятельность на территории Семикаракорского городского поселения | Всего, [<3>](#Par1127) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Всего | 30530,2 | 30530,2 | 30109,2 |
| бюджет поселения  | 30530,2 | 30530,2 | 30109,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.«Содержание зеленых насаждений» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |
| Основное мероприятие 2.2 .«Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения"» | Всего, [<3>](#Par1127) | 29456,2 | 29456,2 | 29035,2 |
| Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» | Всего | 4350,3 | 4350,3 | 4345,0 |
|  | бюджет поселения  | 4350,3 | 4350,3 | 4345,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.«Санитарная очистка территории городского поселения» | Всего, [<3>](#Par1127) | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Основное мероприятие 3.2.Утилизация ртутьсодержащих ламп | Всего, [<3>](#Par1127) | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Основное мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения" | Всего, [<3>](#Par1127) | 1821,2 | 1821,2 | 1815,8 |
| Основное мероприятие 3.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения | Всего, [<3>](#Par1127) | 700,0 | 700,0 | 694,7 |
| Основное мероприятие 3.3.2. Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Всего, [<3>](#Par1127) | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| Основное мероприятие 3.3.3.Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Всего, [<3>](#Par1127) | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего |  52700,0 | 52700,0 | 50595,9 |
|  | бюджет поселения  | 15984,7 | 15984,7 | 14882,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 36715,3 | 36715,3 | 35713,4 |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Всего, [<3>](#Par1127) | 13409,9 | 13409,9 | 11679,9 |
| Основное мероприятие 4.1.1. Коммунальные услуги по уличному освещению города | Всего, [<3>](#Par1127) | 10598,6 | 10598,6 | 8869,4 |
| Основное мероприятие 4.1.2. «Содержание сетей уличного освещения» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1662,0 | 1662,0 | 1661,5 |
| Основное мероприятие 4.1.3. Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Всего, [<3>](#Par1127) | 1149,3 | 1149,3 | 1149,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Ремонт системы электроснабжения на объекте: «Место для купания «Подвесной мост», расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А.Закруткина, 20/1» | Всего, [<3>](#Par1127) | 500,0 | 500,0 | 252,9 |
| Основное мероприятие 4.3. Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей, в том числе сетей наружного (уличного) освещения | Всего, [<3>](#Par1127) | 38647,7 | 38647,7 | 37593,0 |
| Основное мероприятие 4.4. Осуществление технологического присоединения к элетрическим сетям | Всего, [<3>](#Par1127) | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурыСемикаракорского городского поселения» | Всего | 1281,0 | 1281,0 | 1281,0 |
|  | бюджет поселения  | 1281,0 | 1281,0 | 1281,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Ремонт теплосетей и тепловых колодцев» | Всего, [<3>](#Par1127) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 5.2. «Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения» | Всего, [<3>](#Par1127) | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Основное мероприятие 5.3.«Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения» |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 5.4.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию "Семикаракорское городское поселение" |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»** |
| **Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения»** |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения городского поселения | проценты | 21,5 | 21,5 | 21,5 | Показатель остался на прежнем уровне. |
|  **Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»** |
| 2.1. | Площадь зеленых насаждений | тыс. га | 0,22855 | 0,22855 | 0,22855 | Показатель остался на прежнем уровне. |
| 2.2. | Размер затрат на содержание и развитие зеленого фонда городского поселения | тыс. рублей | 32908,3 | 30530,2 | 30109,2 |  |
| **Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения»** |
| 3.1. | Объем удаленного мусора ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ | м3 | 6710 | 6710 | 6710 | Показатель остался на прежнем уровне.  |
| 3.2. | Объем затрат на выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории городского поселения | тыс. рублей | 5972,1 | 4350,3 | 4345,0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»** |
| 4.1. | Доля освещенных улиц | проценты | 74,1 | 75 | 75 | Показатель увеличился. |
| **Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения»** |
| 5.1. | Ремонт тепловых сетей | п.м. | 500 | 500 | 500 | Показатель остался на прежнем уровне.  |
| 5.2. | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | проценты | 1 | 1 | 1 | Показатель остался на прежнем уровне. |