Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.02.2025
                                  г. Семикаракорск                                           № ___
Об утверждении отчета о реализации 
 муниципальной программы Семикаракорского городского поселения 
«Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 2024 год
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 14.04.2022 № 157 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении» (с изменениями от 14.11.2024 № 157), постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» Администрация Семикаракорского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 2024 год согласно приложению.

     2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.
Глава Администрации

Семикаракорского
городского поселения                                                                         А.Н. Черненко
постановление вносит 

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета
исполнитель Чайкина О.Ю.
	Приложение

к постановлению 
Администрации

Семикаракорского
 городского поселения

от ___.02.2025  № ____



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском

 городском поселении» за 2024 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

        Промышленные предприятия – основа развития города, их стабильная работа обеспечивает занятость и основные поступления в местный бюджет. По итогам 2024 года отмечается положительная динамика развития экономики города.

      - оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска  за январь-ноябрь 2024 года составил 4770 млн. рублей, темп роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 103,3 %.
     среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций города Семикаракорска  в январе - ноябре  2024 года составила 5512 человек, что ниже  показателя за аналогичный период прошлого года  на 0,8 процента.

    среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-ноябре  2024 года составила 53686,5 рублей, что на 9896 рублей, или на 22,6 процента больше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

     оборот малых предприятий города Семикаракорска (включая микропредприятия) за январь-декабрь 2024 года составил 2496,9 млн. рублей, что на 3,1 процентов выше аналогичного периода  2023 года. 
      среднесписочная численность работников малых и микро-предприятий города Семикаракорска  в январе-декабре 2024 года составила 425 человека, что ниже  показателя января-декабря прошлого года  на 24 процента.

     среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2024 года составила 39232 рублей, что  на 29 процентов больше, чем в 2023 году.

     На 10.12.2024 по данным ФНС России из Единого реестра в городе насчитывается порядка 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число растет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 18 %, увеличивается и число самозанятых граждан.

     За 2024 год заключено 23 социальных контракта с малоимущими семьями для развития предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения на сумму более 7 млн. рублей.
    Данная мера поддержки позволяет снизить уровень безработицы и увеличить количество людей занимающихся любимым делом. 
    В приоритете создание условий для сохранения и развития малого бизнеса в текущей экономической ситуации, развитие малых форматов торговли,  ярмарочной деятельности с целью продвижения продукции местных товаропроизводителей и реализации продукции населению по доступным ценам, создание новых рабочих мест.  По состоянию на 01 января 2025 года розничная торговая сеть включает в себя порядка 480 объектов розничной торговли, 54 организации общественного питания, 113 предприятий бытового обслуживания. В течение отчетного года введено 6 новых торговых объектов площадью 2904 м². Отмечается, что рынок общественного питания становится более гибким, предлагая населению новые  розничные food-форматы с собственным производством и отделами кулинарии в стационарных торговых объектах, активно развивается нестационарная торговля. 
      В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам в 2024 году на территории города функционировало 5 ярмарочных площадок, на которых предусмотрено предоставление  мест на бесплатной основе. 
    В приоритете предоставление мест крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством для реализации в местах с высокой проходимостью. Оценить продукцию сельхозпроизводителей Семикаракорского района и Ростовской области жители Семикаракорска смогли на осенней сельскохозяйственной ярмарке. Наблюдается тенденция к увеличению числа крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, желающих представить свою продукцию, потому что ярмарки традиционно востребованы у жителей города. 

      В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на постоянной основе осуществляется имущественная, информационная, консультационная и образовательная поддержка.         

       В целях информационной поддержки малого и среднего предпринимательства информация, предусмотренная действующим законодательством,  а также вся необходимая для СМСП, размещается на официальном сайте администрации Семикаракорского городского поселения, а также доводится до сведения       предпринимателей посредством электронной почты. 
      Ответственными специалистами администрации Семикаракорского городского поселения оказывалась консультационная помощь по вопросам применения налога на профессиональный доход, маркировке отдельных видов товаров, поддержки бизнеса в условиях ограничительных мероприятий, On-line сервисах для бизнеса. 
          За консультацией обратились 128 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Раздел 2. Результаты реализации
 основных мероприятий, приоритетных основных

 мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

 событий муниципальной программы
     Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.
   В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, актуализация раздела на официальном сайте «Развитие малого предпринимательства».
   Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства.

  Организовано участие СМП в областных рейтинговых конкурсах.
  Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации.

   Продвижение продукции местных производителей, презентация производственных достижений СМП.
Основное мероприятие 1.4  Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Оказание методической помощи начинающим предпринимателям, организация взаимодействия  образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу трудоустройства молодежи и обучения наиболее востребованным профессиям.
Основное мероприятие 2.1  Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП.
Анализ статистической информации, составление прогноза социально-экономического развития поселения, намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка.

Основное мероприятие 2.2. Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Создание условий для оказания поддержки субъектам МСП.
Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий.

Проведение ярмарок «выходного дня», праздничных ярмарок, организация дополнительной ярмарочной площадки.
    Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

        Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.
Раздел 4. Сведения об использовании
бюджетных ассигнований и внебюджетных
 средств на реализацию муниципальной программы
          Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 29,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

      - бюджет Семикаракорского городского поселения – 29,8 тыс. рублей.
        План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 117 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 29,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
        - бюджет Семикаракорского городского поселения- 29,8 тыс. рублей.

           Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

        - бюджет Семикаракорского городского поселения- 29,8 тыс. рублей.
         Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей муниципальной программы за 2024 год
      Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым. 
      Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения»- плановое значение -  60,3 единиц, фактическое значение- 80,3.
     Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» 12,0 процентов, фактическое значение- 12,1.
    Показатель 3 «Темп роста оборота малых и микропредприятий Семикаракорского городского поселения» - плановое значение 101,2 процента, фактическое значение –103,0. 
    Показатель 4 « Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов», плановое значение- 0,069 тыс. единиц, фактическое - 0,066 тысяч единиц.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной  программы 
Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1- равна 1,33;

степень достижения целевого показателя 2  - равна 1,02;  

степень достижения целевого показателя 3 – равна 1,01;
степень достижения целевого показателя 4 - равна 0,96.
         Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,08 (1,33+1,02+1,01+0,96)/4, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
       2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
      Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
      3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы реализуется в несколько этапов.
     3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

   Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

    3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

   Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

                                  29,8 тыс. рублей/ 29,8 тыс. рублей = 1,0

    3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации  основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.
    Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

     1/1=1,  в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

    Уровень реализации муниципальной программы в целом:

(1,08×0,5+1×0,3+1×0,2)=1,04,
 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

      В 2024 году основные мероприятия муниципальной программы реализовались  в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».
     Выводы:

  - запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены в полном объеме.

   Предложение:

   Важным фактором для успешной реализации муниципальной программы является выполнение в полном объеме запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы. 

       Основные направления поддержки, позволяющей реализовывать потенциальный эффект от развития малого предпринимательства в Семикаракорском городском поселении:
       формирование благоприятного предпринимательского климата, устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров;

       системное развитие инфраструктуры для предоставления малым предприятиям интегральной финансовой, материальной, информационной, консультационной и организационно-методической помощи.

     Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от  26.11.2024 № 165 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025 году.
	Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе
	Г.В. Юсина


	                                                                                                                                                       Приложение № 1

                                                                                                     к отчету о реализации муниципальной программы
                                                                                            Семикаракорского городского поселения
                                                                                                  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
                                                                                                               в Семикаракорском городском поселении», за 2024 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, 
а также контрольных событий  муниципальной программы Семикаракорского городского поселения 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 2024 год

№ п/п

Номер и наименование 
МП
Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)

Плановый срок окончания реализации

Фактический срок

Результаты

Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»
Х

Х

Х

1.
Основное мероприятие 1.1

Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.
2024 год

01.01.2024
31.12.2024
повышение информированности СМП; создание эффективного механизма оперативного информирования СМП, и граждан, желающих создать собственное дело
проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Актуализация раздела на официальном сайте «Развитие малого предпринимательства»
-
2.
Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.
2024 год

01.01.2024
31.12.2024
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

участие СМП в областных рейтинговых конкурсах

-
3.
Основное мероприятие 1.3

Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации
Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.
2024 год

01.01.2024
31.12.2024
публичное рассмотрение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства

продвижение продукции местных  производителей, презентация производственных достижений СМП
-
4.
Основное мероприятие 1.4

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.
2024 год

01.01.2024
31.12.2024
привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, рост числа начинающих предпринимателей

оказание методической помощи начинающим предпринимателям, организация взаимодействия  образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу трудоустройства молодежи и обучения наиболее востребованным профессиям
-
5.
Основное мероприятие 2.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития МСП
Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.
2024 год

01.01.2024
31.12.2024
определение тенденций роста или снижения показателей; улучшение инвестиционного климата; информирование о показателях социально-экономического развития субъектов МСП
анализ статистической информации, составление прогноза социально-экономического развития поселения, намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка
Основное мероприятие 2.2.

Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных  и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе
Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.

2024 год

01.01.2024
31.12.2024
создание условий оказания поддержки субъектам МСП, поддержка местных производителей в целях расширения возможностей для сбыта продукции собственного производства
планирование по размещению НТО для предоставления мест на льготных условиях

Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий
Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства

Чайкина О.Ю.
2024 год

01.01.2024
31.12.2024
заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом, продвижение товаров местных производителей, возможность представления продукции

проведение ярмарок «выходного дня», праздничных ярмарок, организация дополнительной ярмарочной площадки

-
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например:  муниципальная программа-МП,  основное мероприятие  – ОМ , приоритетное  основное мероприятие - ПОМ.




                                                                                                                                  Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы  Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», 
за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», за 2024 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4>
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей),
<1> 

	
	
	 муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа   Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» 
	Всего
	29,8
	29,8
	29,8

	
	бюджет поселения
	29,8
	29,8
	29,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- областного бюджета 
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	бюджет  района<2>
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники<2>
	-
	Х
	-


	Основное мероприятие 1.1 

Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства


	Всего, <3>
0,0


	0,0
	0,0
	0,0

	Основное  мероприятие 1.2
Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Всего, <3>
0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3

Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации
	Всего, <3>
0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	Всего, <3>
0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития МСП
	Всего, <3>
29,8
	29,8
	29,8
	29,8

	Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий
	Всего, <3>
0,0
	0,0
	0,0
	0,0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается  в  приложение  при  наличии  средств.
<3> По основным мероприятиям,  приоритетным  основным  мероприятиям  и мероприятиям  ведомственных целевых программ подпрограмм в графе  3 «Объем расходов  (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной  программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа-МП,  основное мероприятие  – ОМ , приоритетное  основное мероприятие - ПОМ.
                                                                                                                                   Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы  Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», 
за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», за 2024 год  
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей  
 муниципальной программы,     
подпрограммы   муниципальной  программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
  на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2023
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

	1.1
	Показатель 1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
	единиц
	60,1
	60,3

	80,3
	-

	1.2
	Показатель  2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения
	тыс. 

единиц
	11,8
	12,0
	12,1
	-

	1.3
	Показатель  3. 

Темп роста оборота малых и средних предприятий (включая микро) в Семикаракорском городском поселении
	процентов
	101,7
	101,2
	103,0
	-

	1.4
	Показатель  4.

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов
	тыс. единиц
	              0,067
	0,069
	0,066
	-


<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному.

PAGE  
5

