Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 06.10.2022 г. Семикаракорск № 156

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Муниципальная политика» за девять месяцев 2022 года

 В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» за девять месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе

Г.В. Юсина

Исп. Паршина Н.П.

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения

 от 06.10.2022 № 156

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» за девять месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрами и взаимодействию с депутатами Администрации Семикаракорского городского поселения; муниципальные служащие Администрации Семикаракорского городского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.22 | 31.12.22 | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 |
| 2 | Основноемероприятие 1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. | 01.01.22 | 31.12.22 | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 |
| 3 | Подпрограмма 2Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» | Главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрам и взаимодействию с депутатами Администрации Семикаракорского городского поселения,отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 24 260,5 | 24 260,6 | 15 149,9 | 9 110,6 |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 2.1Финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 23 005,1 | 23 005,1 | 14 315,2 | 8 689,9 |
| 5 | Мероприятие 2.1.1Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01.01.22 | 31.12.22 | 20 578,9 | 20 578,9 | 12 699,7 | 7 879,2 |
| 6 | Мероприятие 2.1.2Расходы на обеспечение функций аппарата | 01.01.22 | 31.12.22 | 2 426,2 | 2 426,2 | 1 615,5 | 810,7 |
| 7 | Мероприятие 2.1.2.1Транспортные расходы | 01.01.22 | 31.12.22 | 14,0 | 14,0 | 0 | 14,0 |
| 8 | Мероприятие 2.1.2.2Услуги связи | 01.01.22 | 31.12.22 | 369,3 | 369,3 | 152,9 | 216,4 |
| 9 | Мероприятие 2.1.2.3Коммунальные услуги | 01.01.22 | 31.12.22 | 245,9 | 245,9 | 218,1 | 27,8 |
| 10 | Мероприятие 2.1.2.4Услуги по содержанию имущества | 01.01.22 | 31.12.22 | 210,9 | 210,9 | 202,0 | 8,9 |
| 11 | Мероприятие 2.1.2.5Прочие услуги | 01.01.22 | 31.12.22 | 310,5 | 310,5 | 143,4 | 167,1 |
| 12 | Мероприятие 2.1.2.6Увеличение стоимости основных средств | 01.01.22 | 31.12.22 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 0 |
| 13 | Мероприятие 2.1.2.7Увеличение стоимости материальных запасов | 01.01.22 | 31.12.22 | 810,0 | 810,0 | 500,7 | 309,3 |
| 14 | Мероприятие 2.1.2.8Оплата налогов | 01.01.22 | 31.12.22 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 1,3 |
| 15 | Мероприятие 2.1.2.9Пособие по социальной помощи | 01.01.22 | 31.12.22 | 197,7 | 197,7 | 140,7 | 57,0 |
| 16 | Мероприятие 2.1.2.10Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 01.01.22 | 31.12.22 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 17 | Мероприятие 2.1.2.11Оказание услуг по установке и обслуживанию тревожной кнопки в Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  | 01.01.22 | 31.12.22 | 27,6 | 27,6 | 18,8 | 8,8 |
| 18 | Основное мероприятие 2.2Официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Семикаракорские вести» | 01.01.22 | 31.12.22 | 540,8 | 540,8 | 385,0 | 155,9 |
| 19 | Основное мероприятие 2.3 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 349,9 | 349,9 | 176,2 | 173,7 |
| 20 | Основное мероприятие 2.4 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения бюджету Семикаракорского района согласно переданным полномочиям по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 364,7 | 364,7 | 273,5 | 91,2 |
| 21 | Итого по муниципальной программе «Муниципальная политика» | X | X | 01.01.22 | 31.12.22 | 24 300,5 | 24 300,5 | 15 149,9 | 9 150,6 |
| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Главный специалист по работе с обращениями граждан, кадрам и взаимодействию с депутатами | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация Семикаракорского городского поселения (отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета, отдел муниципального хозяйства, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям) | X | X | X | Х | Х | Х | Х |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение

 к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

 «Муниципальная политика»

за девять месяцев 2022 г.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Муниципальная политика» на 2022 год по итогам

девяти месяцев 2022 года

 Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.10.2018 № 724. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 24 300,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 24 300,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2022 года составило 15 149,9 тыс. рублей или 62,3 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить в разрезе соисполнителей и участников).

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 подпрограмма 1 -- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее - подпрограмма 1);

 подпрограмма 2 -- «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» (далее - подпрограмма 2);

 План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год» от 28.12.2021 № 54.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 40 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов. Обучение работников Администрации запланировано на 4 квартал 2022 года.

 В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено одно основное мероприятие. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 24 260,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –24 260,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2022 года составило 15 149,9 рублей или 62,4 процента. В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено пять основных мероприятий, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.