Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2019 г. Семикаракорск № 258

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»на 2020 год

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2019 № 160 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» на 2020 год согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Семикаракорского

городского поселения

Силин.Д.М.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения от 30.12.2019 № 258

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 ««Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | районныйбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения" |  |  |  | 250,0 | Х | Х | 250,0 | Х |
| 1.2 | Разработка дизайн-проекта благоустройства объекта: «Место для купания «Подвесной мост», расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, пр. В.А. Закруткина, 20/1 и материалов конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды общественных пространств. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Весь период | 250,0 | Х | Х | 250,0 | Х |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина