ПРОЕКТ

Российская Федерация                              

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    _______.2013                  г. Семикаракорск                                     № ______

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении 
проводимых программных мероприятий
городской  целевой программы  «Молодежь города  Семикаракорска»

 на   2010-2012 гг.

         В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 29.11.2011 № 125 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», Постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.06.2012  № 231 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Семикаракорского городского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по городской  целевой программе  «Молодежь города Семикаракорска» на 2010-2012 гг. согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе  Юсину Г.В.                    

Глава  Семикаракорского

городского поселения                                                                       А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зам. Главы  Администрации  Юсина Г.В.

исп. Деревенченко С.Ю.

       Приложение  1 
 к  постановлению   Администрации 
Семикаракорского  городского  поселения   

                                                    от _______2013      № ____

Пояснительная записка,

содержащая основные сведения о результатах реализации 

городской  целевой  программы «Молодежь города Семикаракорска» 

на 2010-2012 гг. и  эффективности использования 

финансовых средств по результатам её реализации за 2010-2012 гг.

1 марта 2010 г. была принята городская целевая программа «Молодежь города Семикаракорска» на 2010-2012 годы. Основной целью  программы является создание условий для включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города, района и Ростовской области.

Мероприятия программы реализовывались по направлениям:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

· содействие трудоустройству молодых граждан;

· содействие предпринимательской деятельности молодежи;

· развитие системы профориентации.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения:

· развитие политической грамотности, гражданской ответственности молодежи;

· содействие повышению правовой культуры молодежи и повышению  электоральной активности молодежи;
· развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку   молодежных общественных объединений, органов    молодежного  самоуправления;

· содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи;

· содействие духовно-нравственному, экологическому и   гражданско - патриотическому воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

- проведение социологических исследований молодежных   проблем, интересов и предпочтений;

- содействие развитию эстетического, физического воспитания и                                                                 

   содержательного досуга молодежи;

- развитие художественного  молодежного творчества;

- формирование системы социального и семейного воспитания  

   молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

  через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

- пропаганда идей толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде, развитие молодежного информационного пространства.

Финансирование мероприятий программы происходило за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения и внебюджетных источников. 

Всего из муниципального бюджета на реализацию программных мероприятий в  2010-2012 гг. было предусмотрено 190,0 тысяч рублей. Однако только в 2012 г.,  в последний год реализации программы   было выделено 19,0 тыс. из средств местного бюджета на финансирование мероприятий. 

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2010 -2012 гг. приведен  в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

2. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий в 2010-2012 гг. 

В 2010 - 2012 гг.   все  мероприятия программы проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков. Всего организовано более 340 мероприятий. В результате проведения данных мероприятий, у  молодежи появилось значительно больше возможностей  для самореализации. Молодые люди стали  активнее участвовать в  деятельности общественных организаций, органов власти,  избирательных процессах.  Идет  процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.

         В рамках общественно-политического направления проведено более 100 мероприятий. Из них более 40% - это мероприятия  гражданско-патриотической направленности, которыми  было охвачено около 2000 человек ежегодно.

В течение всего периода реализации программы на территории города проводились многочисленные молодежные экологические десанты, субботники, акции,  цель которых – очистка территории города, а также прибрежной загородной зоны отдыха  от мусора. С 2010 по 2012 гг.   проведено  25 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие более 1,5 тысячи человек. На данный момент количество активистов молодежного экологического  движения насчитывает около 70 человек.

      Для повышения политической, гражданской активности молодежи в рамках программы проведено более 30 мероприятий - это  «Школа лидера» с участием  членов Молодежного совета  и городских молодежных  активистов, встречи с молодежью, впервые голосующей на выборах, дискуссионные дебаты и мн. др. Значительно увеличилось количество молодых людей, участвующих в работе избирательных комиссий. На выборах депутатов Собрания депутатов города Семикаракорска была создана молодежная избирательная комиссия, состоящая на 97% из молодых людей до 30 лет.

      Развитию молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи способствовала организация работы Молодежного совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения и проведение Дня Молодежного самоуправления в Администрации города.

         За 2010-2012 гг.  прошло 16 заседаний Молодежного Совета, на которых рассмотрены 73 вопроса по реализации молодежной политики на территории Семикаракорского городского поселения. Проведено три Дня молодежного самоуправления в  Администрации города в  которых  приняли участие 23 человека в качестве молодежных специалистов. Это очередной шаг к сближению молодежи города с органом местного самоуправления. 

В рамках социокультурного направления в работе с молодежью Администрацией  города  организовано более 200  мероприятий.  Одна из важных составляющих в организации работы с молодежью -  профилактика негативных явлений в молодежной среде. Этому посвящены  антинаркотические мероприятия, мероприятия по борьбе с вредными привычками, пропаганда  среди молодежи здорового образа жизни.  Городская молодежь принимает активное участие в  акциях «Мы за будущее без наркотиков», «Семикаракорск - территория здоровья». Молодежь является самым  активным участником всех городских спортивных соревнований, фестивалей, олимпиад. За 2010-2012 гг -  это более 100 спортивно-массовых мероприятий. 
Большой популярностью у молодежи пользуются культурно- массовые, спортивно - зрелищные  мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей молодежи. Стали  уже традиционными мероприятия -  фестиваль  хип – хоп культуры, игры КВН, рок-фестиваль, городской конкурс «Зажигаем звезды», спортивно - развлекательная  акция «Семикаракорск - территория здоровья». Ежегодно в них принимает участие более  1 тыс. человек. Каждый год  с мая по октябрь   в городском парке для организации досуга молодежи  2-3 раза в неделю работала развлекательная программа «Молодежная поляна», которую вели председатель Молодежного совета города П. Юданов и активисты  городского молодежного движения.

Одно из приоритетных  направлений в  реализации молодежной политики  в городе Семикаракорске -   привлечение работающей молодежи к участию в различных  акциях и  мероприятиях. Для  решения этой  задачи проводились конкурсы «Веселая семейка» и «Наша дружная семья», конкурс профессионального мастерства среди молодых водителей, «Зажигаем звезды». В конкурсах приняли участие более 200 человек.

        В 2011 году появилась новая форма проведения молодежных мероприятий в городе - флеш-мобы. По приблизительным подсчетам во всех проведенных  молодежных танцевальных флеш-мобах приняло участие более 700 человек. Стоит отметить, что флеш-мобы  вызвали большой интерес не только у молодежи, но и у других категорий жителей.

С марта 2012 года  среди  учащейся и работающей молодежи города стала проводиться  городская интеллектуальная  игра «Что? Где? Когда?», что, безусловно,   способствует развитию интеллектуального потенциала молодежи. Игра еще не  стала массовой, но уже  заслужила интерес у большей части  молодежи.  

Информация о всех проводимых молодежных акциях и  мероприятиях,  деятельности Молодежного городского Совета регулярно размещается в сети Интернет, районной общественно-политической газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении. За отчетный период  в районной газете «Семикаракорские вести» опубликовано более 100 статей о молодежных мероприятиях. На  местном телевидении выпущено 55 сюжетов. На сайте Администрации города размещено более 90 статей. 

3. Оценка эффективности результатов реализации программы.

Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты. 

По сравнению с  первым годом реализации программы в 2012 году увеличилось количество мероприятий для работающей  молодежи. Молодежь стали интересовать вопросы не только массового досуга, но и  экологическая ситуация в городе. Обострился интерес к общественно-политической жизни города, который выражается в стремлении молодежи активно участвовать в    собраниях жителей города, заседаниях Молодежного совета, встречах с информационными группами,  в работе местного органа власти и  избирательных комиссий. 

Заместитель  Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                      Г.В. Юсина
Приложение  2  
к постановлению Администрации 
Семикаракорского  городского поселения   

 от  _____.2013      № _____
Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

городской целевой программы «Молодежь города Семикаракорска»   на 2010-2012 гг        

 (наименование долгосрочной целевой программы Семикаракорского городского поселения)

по состоянию на "01" января  2013_ года

                                                                                                                                (тыс. рублей)

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Объем ассигнований в соответствии  
с постановлением Администрации   
Семикаракорского городского поселения об утверждении  
программы
	Уточненный план ассигнований    
на  2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы   
неосвоен-
ных      
средств  
и причины
их неосвоения   (по источникам финан сирования) 

	
	
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
    
	областной    
бюджет 
	местный   
бюджет
	внебюджетные 
источ- 
ники   
	всего
	феде
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	местный   
бюджет
	внебюджетные 
источники   
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
   
	областной    
бюджет 
	местный   
бюджет
	внебюд
жетные 
источники   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Всего по    
ПРОГРАММЕ   
	19,0
	-
	-
	19,0
	-
	19,0
	-
	-
	19,0
	-
	19,0
	-
	-
	19,0
	-
	-

	2.1
	Всего по    
подпрограмме

«Интеграция молодежи в социокультурные  отношения»
	18,0
	-
	-
	18,0
	-
	18,0
	-
	-
	18,0
	-
	18,0
	-
	-
	18,0
	-
	-

	2.2.
	Городской праздник «Веселая семейка» 15.05.12
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	0,6
	-
	0,6
	-
	-
	0,6
	-
	-

	2.3
	II городской конкурс     профессионального мастерства среди молодых водителей памяти Героя Советского Союза М.А. Бедрышева, в рамках празднования 40-летия города Семикаракорска 02.06.12
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	0,7
	-
	-
	0,7
	-
	0,3

	2.4
	Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» 28.06.12, 30.08.12
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	3,0
	-
	3,3
	-
	-
	3,3
	-
	-

	2.5
	Городской квест «Наш Семикаракорск – глазами молодых. Многоликость» среди молодежных коллективов учреждений и предприятий города
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8

	2.6
	II этап городского конкурса вокалистов «Зажигаем звезды» 

18.08.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	4,86
	-
	-
	4,86
	-
	0,14

	2.7
	Развлекательная программа «Молодежная поляна» 
01.09.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	0,6
	-
	0,6
	-
	-
	0,6
	-
	-

	2.8
	Городской фестиваль-конкурс «Даешь, молодежь!» 01.09.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-

	2.9
	Городской конкурс молодых семей «Наша дружная семья» 

15.09.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	2,0
	-
	
	2,0
	-
	-

	2.10
	Финал интеллектуальной городской игры «Что? Где? Когда?»

14.12.12
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	3,0
	-
	3,94
	-
	-
	3,94
	-
	-

	3
	Всего по    
подпрограмме

«Интеграция молодежи в общественно-политические отношения»
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	1.0
	-
	-
	1.0
	-
	1.0
	-
	-
	1.0
	-
	-

	3.1
	День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения 

29.11.12
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0
	-
	-
	1,0
	-
	1.0
	-
	-
	1,0
	-
	-

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	19,0
	
	
	19,0
	
	19,0
	
	
	19,0
	
	1,24


          Примечание: в 2010-2011  гг. финансирование мероприятий программы  не осуществлялось.

Приложение  3 
 к постановлению  Администрации 
Семикаракорского  городского  поселения   

 от  _____.2013    № ___

Информация

об оценке эффективности реализации городской целевой программы

 «Молодежь города Семикаракорска»
за весь период реализации 2010-2012 гг.

	N 
п/п
	Наименование
показателей 
результативности       
	Единица
измере-
ния    
	Ожидаемые значения целевых 
показателей,        
предусмотренные программой 
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	1 год 
реализации  про-  
граммы
2010г
	2 год 
реализации  прог- 
рамы

2011г
	3 год 
реализации  про-  
граммы
2012г
	1 год 
реализации  про-  
граммы
2010г
	отклонение  от планового значе- 
ния  

(процентов)
	2 год 
реализации про-  
граммы

2011г
	отклонение  от планового значе- 
ния   

 
(процентов)
	3 год 
реализации  програ

ммы

2012г
	отклонение  от  пла нового 
значения   

 
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество молодежи, вовлеченной культурно-массовые  мероприятия
	Чел.
	3100
	3500
	4000
	3530
	11,3
	31800
	8
	4200
	5

	2.
	Количество молодежи, вовлеченной в общественную деятельность
	Чел.
	420
	550
	707
	530
	20,8
	644
	14,6
	748
	5,6

	3.
	Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по повышению электоральной активности
	чел
	140
	165
	235
	143
	2
	194
	15
	250
	6

	4.
	Количество молодежи, прошедшей лидерские программы
	Чел.
	15
	30
	40
	21
	28,6
	37
	19,0
	45
	11,1

	5.
	Количество молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями
	Чел. 
	3100
	3500
	4000
	3530
	11,3
	3800
	8
	4200
	5

	6.
	Оценка эффективности программы
	
	Анализ реализации Программы показал, что её программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты в 2010-2012 гг.  достигнуты


	Приложение 4
 к постановлению Администрации
 Семикаракорского  городского поселения   

 от  ______2013  № ____



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

	N 
п/п
	Наименование   
показателей    
результативности 
	Единица 
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные программой

	
	
	
	1 год   
реализации 
программы
(2010г)
	2 год   
реализации
программы
(2011г)
	3 год   
реализации
программы
(2012г)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество молодежи, вовлеченной в проведение культурно-массовых мероприятий
	Чел.
	3100
	3500
	4000

	2.
	Количество молодежи, вовлеченной в общественную деятельность
	Чел.
	420
	550
	707

	3.
	Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по повышению электоральной активности
	чел
	140
	165
	235

	4.
	Количество молодежи, прошедшей лидерские программы
	Чел.
	15
	30
	40

	5.
	Количество молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями
	Чел. 
	3100
	3500
	4000


