Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2017                                      г. Семикаракорск                                                 № 9

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Лубашев А.В.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 06.10.2017 № 9

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 30.12.2016 28.04.2017 | 28.02.2017 31.12.2017 | 2000,0 | 399,996 | 1990,496 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Ремонт автомобильных дорог | 23.01.2017 18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 05.05.2017 | 31.12.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 | 5080,31113 | 4086,2389 | 4916,020 |
| 1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Разработка ПСД | 25.09.2017 | 31.12.2017 | 90,0 | 0,0 | 88,026 |
| 1.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Содержание автомобильных дорог | 14.04.2017 14.04.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 | 4984,1 | 4960,22784 | 4960,22784 |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 13.02.2017 | 31.12.2017 | 2350,0 | 1433,09 | 2350,0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 10457,4 | 6321,719 | - |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 23.01.2017 | 31.12.2017 | 3084,5 | 2776,495 | 3084,5 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 27.02.2017 27.03.2017 | 30.04.2017 31.05.2017 | 300,913 | 87,0 | 174,0 |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 14.04.2017 | 31.10.2017 | 600,0 | 0,0 | 515,097 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 25.01.2017 | 31.12.2017 | 531,1 | 438,620 | 438,620 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Благоустройство территории поселения | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 23,4 | 5,850 | 23,4 |
| 3.6 | Кредиторская задолженность за утилизацию ламп | Сектор экономики и финансов/Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 3,9 | 3,9 | - |
| 3.7 | Кредиторская задолженность по закачке воды (электроэнергия) | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 0,19378 | 0,19378 | - |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Освещение улиц поселения | 25.01.2017 25.01.2017 25.01.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 10556,3 | 4605,005 | 10556,160 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Освещение улиц поселения | 09.01.2017 27.03.2017 | 30.04.2017 31.12.2017 | 900,0 | 159,33139 | 799,95053 |
| 4.2 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Освещение улиц поселения | 20.04.2017 25.07.2017 | 30.06.2017 31.08.2017 | 450,0 | 86,0 | 222,0 |
| 4.3 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 931,28871 | 931,28871 | - |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 33,4 | 19,823 | - |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 24.07.2017 | 30.09.2017 | 300,0 | 0,0 | 291,323 |
| 6.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел муниципального хозяйства/ Лубашев А.В. | Передача полномочий | - | - | 70,0 | - | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                     Г.В. Юсина