Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016 г. Семикаракорск № 107

Об утверждении отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 12.11.2015 № 138 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Молодежь Семикаракорска» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель Главы по социальной

политике и организационной работе

Юсина Г.В.

Исполнитель: Деревенченко С.Ю.

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 24.02. 2016 № 107

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Семикаракорского городского поселения об утверждении  программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2015 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | | Объемы  неосвоен- ных  средств  и причины их неос-  воения  (по ис-  точникам  финанси-  рования) |
| всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест-  ный  бюджет | внебюд- жетные  источ-  ники | всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест-  ный  бюджет | внебюд- жетные  источ-  ники | всего | феде-  ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест-  ный  бюджет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по  ПРОГРАММЕ | 117,2 | - | - | 117,2 | - | 129,2 | - | - | 129,2 | - | 129,003 | - | - | 129,003 | - | 0,197 |
| 1.1 | **Подпрограмма**  **«Поддержка молодежных инициатив»** | 107,2 | - | - | 107,2 | - | 12,2 | - | - | 12,2 | - | 12,004 | - | - | 12,004 | - | 0,196 |
| 1.1.1 | ***Основное мероприятие: «Обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи»*** | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 1.1.2 | День молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Проведение молодежных игр, конкурсов («Молодежный формат», «Квесты» и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города Семикаракорска | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 1.1.6 | Организация экскурсий молодежи на предприятия малого и среднего бизнеса в рамках недели предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Новогодняя молодежная развлекательная программа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Обеспечение медицинского обслуживания культурно-массовых мероприятий для молодежи | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | ***Основное мероприятие:***  ***«Обеспечение проведе­ния мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных воз­можностях собствен­ного развитии»*** | 77,0 | - | - | 77,0 | - | 10,2 | - | - | 10,2 | - | 10,004 | - | - | 10,004 | - | 0,196 |
| 1.2.1 | Услуги работников по организации интерактивной площадки «Молодежная поляна» | 59,0 | - | - | 59,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Совершенствование деятельности молодежного Совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация на предприятиях города молодежных активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | «Молодежная переговорная поляна» встреча Главы города с членами Молодежного совета, членами школьного самоуправления, старостата ПУ-73 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Встреча с молодежью, впервые голосующей на выборах | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Организация взаимодействия с областными молодежными структурами |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Учеба молодежного актива города «Школа лидера» | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9 | Организация и деятельность волонтерских отрядов | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | Анкетирование подростков и молодежи с целью изучения их мнения по актуальным вопросам молодежной политики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11 | Освещение в СМИ информации о проведенных молодежных мероприятиях, о талантливой молодежи и успешной молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12 | Изготовление атрибутики (флаги, банер, жилеты, шарфы, календари и т.д.) городского Молодежного совета | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,2 | - | - | 10,2 | - | 10,004 | - | - | 10,004 | - | 0,196 |
| 1.2.13 | Приобретение канцелярских товаров | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | ***Основное мероприятие:***  ***«Обеспечение проведения ме­роприятий по***  ***формированию у молодежи «рос­сийской иден­тичности» и реа­лизации меро­приятий по про­филактике асо­циального пове­дения, этниче­ского и религи­озно-политиче­ского экстре­мизма в моло­дежной среде»*** | 25,2 | - | - | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | **Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»** | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | 116,999 | - | - | 116,999 | - | 0,001 |
| 2.1 | ***Основное мероприятие:***  ***«Обеспечение проведения ме­роприятий по содействию пат­риотическому воспитанию мо­лодых людей Семикаракорского городского поселения»*** | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | 116,999 | - | - | 116,999 | - | 0,001 |
| 2.1.1 | Мероприятия, посвященные 70-летию Победы и др. патриотическим праздникам | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | 116,999 | - | - | 116,999 | - | 0,001 |
| 2.1.2 | Приобретение сувенирной продукции, цветов | 5,0 |  |  | 5,0 | - | 83,010 | - | - | 83,010 | - | 83,009 | - | - | 83,009 | - | 0,001 |
| 2.1.3 | Приобретение баннеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,350 | - | - | 21,350 | - | - |
| 2.1.4 | Приобретение металлоконструкции для размещения аншлага на пересечении пр. Победы и ул. Авилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - |
| 2.1.5 | Приобретение жилетов с надписью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,640 | - | - | 0,640 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 117,2 | - | - | 117,2 | - | 129,2 | - | - | 129,2 | - | 129,003 | - | - | 129,003 | - | 0,197 |

Приложение 1

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

23 октября 2013 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска», срок реализации которой 2014-2020 гг. Основной целью программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Семикаракорского городского поселения.

Программа состоит из двух подпрограмм. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» ориентирована на молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, независимо от форм занятости. В рамках подпрограммы в 2015 году проведены ряд мероприятий в городском парке, молодежная спортивная акция «Семикаракорск – территория здоровья», городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города, конкурсы молодых семей, танцевальные флешмобы и спортивные акции. Значительно увеличился уровень проведения мероприятий благодаря активной совместной деятельности Администрации города, Городского культурно-досугового центр и Молодежного совета.

В 2015 году создан новый Молодежный совет при Главе города Семикаракорска. В составе Совета 21 человек из числа учащейся и работающей молодежи. Молодые люди образовали рабочие группы, определили основные направления в работе. Председателем городского Молодежного совета единогласно избрана учитель Семикаракорской СОШ №3 Любовь Корецкая. Проведены организационное заседание Совета и встреча молодежных лидеров с Главой города, по которым вынесено более 10 решений.

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» направлена на развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Семикаракорского городского поселения. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятии:

- экологические акции и десанты,

-волонтерские акции «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за Победу», «Бессмертный полк»,

- танцевальный флешмоб и др.

Финансирование мероприятий программы происходило за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения. В начале финансового 2015 года бюджетом Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 117,2 тыс. рублей. В течение года бюджет программы увеличился на 12 тысяч рублей и составил 129,2 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2016 составил 129,003 тыс. рублей. Остаток 0,197 тыс. рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2015 год приведен в приложении к настоящему постановлению. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении 2 к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Молодежь Семикаракорска» за 2015 год.

В 2015 году мероприятия муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков. Всего организованно более 100 мероприятий. В результате проведения данных мероприятий, у молодежи появилось значительно больше возможностей для самореализации. Идет процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде. 40% составляют мероприятия гражданско-патриотической направленности, которыми было охвачено около 2000 человек.

Информация обо всех проводимых молодежных акциях и мероприятиях, деятельности Молодежного совета регулярно размещается на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении. Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Молодежь Семикаракорска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей результативности | Единица  измерения | Целевые показатели, предусмотренные программой | Фактические  значения  2 год  реализации  программы  (2015 г.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения**   **«Молодежь Семикаракорска»** | | | | |
| 1.1. | Количество молодежи, во­влеченной в социальную практику | человек | 350 | 350 |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность обще­ственных объединений | процентов  от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 5 | 5 |
| 1. **Подпрограмма**   **«Поддержка молодежных инициатив»** | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных конкурсных мероприятий, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | единиц | 5 | 6 |
| 2.2 | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие муниципальных конкурсных мероприятиях, направлен­ных на продвижение ини­циативной и талантливой молодежи | человек | 150 | 160 |
| 2.3. | Доля молодежи, вовлечен­ной в деятельность по раз­витию молодежного само­управления (молодежные со­веты и т.п.), системы ра­боты с лидерами и талант­ливой молодежью | процентов | 0,5 | 0,6 |
| 2.4 | Доля молодежи, вовлечен­ной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 5,5 | 5,5 |
| 2.5 | Доля молодежи, охвачен­ной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 22 | 22 |
| 2.6 | Количество молодых лю­дей, принимающих уча­стие в мероприятиях, направленных на укрепле­ние семейных ценностей | человек | 30 | 32 |
| 2.7 | Доля молодежи, участву­ющей в мероприятиях по формированию толерант­ности и уважения к пред­ставителям других наро­дов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 8 | 8 |
| 2.8 | Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-теле­коммуникационной сети «Интернет» | единиц | 15 | 12 |
| 2.9 | Доля молодежи, вовлеченной в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 20 | 15 |
| 1. **Подпрограмма**   **«Формирование патриотизма в молодежной среде»** | | | | |
| 3.1 | Доля молодежи, охвачен­ной гражданско-патриоти­ческими акциями и меро­приятиями | процентов от общего количества молодежи в Семикаракорском городском поселении | 25 | 28 |
| 3.2 | Количество действующих молодежных патриотиче­ских объединений, клубов, центров | единиц | 3 | 3 |
| 3.3 | Количество молодежи, ре­гулярно участвующей в работе клубов и обще­ственных объединений патриотической направ­ленности | человек | 150 | 150 |