**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие»**

**по итогам I полугодия 2025 года**

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения [от 12.12.2024 №](https://www.donland.ru/documents/9705/) 846.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено  31,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 31,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 7,9 тыс. рублей или 25,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Развитие системы взаимодействия инфраструктуры поддержки МСП»

Комплекс процессных мероприятий – «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие потребительского рынка».

В рамках муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» в 2025 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.

На реализацию *комплекса процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения»*в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 31,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 31,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 7,9 тыс. рублей или 25,1 процентов. В 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» оценивается на основании 11 контрольных точек. По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуто 5 контрольных точки. Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах (контрольная точка 1.5.).

Освещена предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории Семикаракорского городского поселения на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения (контрольная точка 1.7.).

Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства за январь - март 2025 года (контрольная точка 1.11).

Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» (контрольная точка 2.4.).

Произведена приемка оказанных услуг, выполненных органом статистики по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения за январь-март 2025 года (контрольная точка 3.3.)

На реализацию *комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка»* в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены. В 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам 6 месяцев 2025 год достигнуто 3 контрольных точки. Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

Организована работа по популяризации нестационарной торговли, в том числе на базе транспортного средства. За 1 полугодие 2025 года заключено 3 договора о размещении НТО по итогам аукциона в электронной форме (контрольная точка 1.3.).

Обеспечено развитие ярмарочной торговли на 3 ярмарочных площадках, в том числе 2 постоянно действующих и 1 праздничная универсальная (контрольная точка 1.6.).

Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении. В I полугодии 2025 года открыты магазины торговой сети «Пятерочка», «Чижик», «Магнит» (контрольная точка 1.8.)

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.