**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 746. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 792,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 792,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 390,6 тыс. рублей или 49,3 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ2);

комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее – КПМ3);

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ1 оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка   
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1. и 1.2. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района и повышению эффективности налогового администрирования».

Достижение 2й контрольной точки запланировано на 3 квартал и конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 792,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 792,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило   
390,6 тыс. рублей или 49,3 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприяти1 (результата), достижение которого запланировано на конец года.   
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка.

Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды». Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения утверждено от 10.06.2025 № 412.

Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ3 в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

В рамках КПМ3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, достижение которого запланировано на конец года.   
В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ3 оценивается на основании 3 контрольных точек, достижение которых запланировано на конец года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам I полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.