Пояснительная информация

о ходе реализации муниципальной программы

 Семикаракорского городского поселения

«Развитие физической культуры и массового спорта»

на 2025 год по итогам 6 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.09.2025 № 648 (в редакции от 23.12.2024 № 882).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 230,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 230,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам шести месяцев 2025 года составило 200,0 тыс. рублей или 86,9 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить в разрезе соисполнителей и участников).

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и массовым спортом» (далее – КПМ1).

комплекс процессных мероприятий – «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня материальной базы объектов спорта Семикаракорского городского поселения» (далее – КПМ2).

В рамках муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей, которое запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 %. Организация и проведение спортивных мероприятий, требующих внесения оргвзносов за участие в мероприятиях, запланировано на конец года.

В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ1 оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которых запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 200,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка.

Контрольная точка 2.1. «Проведение закупочных процедур для приобретения спортивного инвентаря, спортивного оборудования».

Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» по итогам I полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.